
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ              ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` «Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Ս. Վրացյան 73 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԿՏԱԿ-ԲԸԾՁԲ-14/1 ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի դեկտեմբերի 21-ին կնքված պայմանագրում 2015թ-ի սեպտեմբերի 2-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ 
ՀՀ կառավարության 2015թ. ապրիլի 9-ի թիվ 15 արձանագրային որոշմամբ հավանություն տրված «Առաջին դասարանի աշակերտներին անվճար համակարգիչ տրամադրելու «Մեկ երեխա-մեկ համակարգիչ»» փուլային ծրագիր և փորձնական փուլի նկարագիր
Փոփոխության նկարագրություն։ 
1. Պայմանագրում ավելացվել է 5.1.1 կետը՝ Ծառայության գինը ավելացնել 2200000 (երկու միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամով, ներառյալ ԱԱՀ, որից՝ 

                                                                 400000 (չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ Վայոց ձորի մարզի ՀԿՑ-ում ընդգրկված 45 պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները 2015թ. նոյեմբերի 1-ից ՀԿՑ կենտրոնական հանգույցին առնվազն 5 Մբ/վրկ թողունակությամբ կապուղով միացնելու համար,

                                                                1800000 (մեկ միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝  Վայոց ձորի մարզի ՀԿՑ-ում ընդգրկված 45 պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում մինչև 2015թ. հոկտեմբերի 31-ը անլար կապի սարքերի տեղադրման և դպրոցների շենքերում տարրական դասարանների համար նախատեսված տարածքում անլար կապի ծածկույթի ապահովման համար:

                                                          2. Պայմանագրի Հավելված 1-ի «Ուսումնական հաստատություններ» բաժնում ավելացնել հետևյալը. 

Վայոց ձորի մարզի ՀԿՑ-ում ընդգրկված 45 պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները 2015թ. նոյեմբերի 1-ից պետք է միացված լինեն ՀԿՑ կենտրոնական հանգույցին առնվազն 5 Մբ/վրկ թողունակությամբ կապուղով:

        Վայոց ձորի մարզի ՀԿՑ-ում ընդգրկված 45 պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում մինչև 2015թ. հոկտեմբերի 31-ը իրականացնել անլար կապի սարքերի տեղադրում (սարքերը տրամադրվում են Պատվիրատուի կողմից) և ապահովել անլար կապի ծածկույթ դպրոցների շենքերում տարրական դասարանների համար նախատեսված տարածքում:

Փոփոխության հիմնավորում։
ՀՀ կառավարության 2015թ. ապրիլի 9-ի թիվ 15 արձանագրային որոշմամբ հավանություն տրված «Առաջին դասարանի աշակերտներին անվճար համակարգիչ տրամադրելու «Մեկ երեխա-մեկ համակարգիչ»» փուլային ծրագիրը և փորձնական փուլի նկարագիրը, ՀՀ կառավարության 2011թ. փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 60-րդ կետի 2) ենթակետը և Պետության կարիքների համար «2015 թվականին Հայաստանի կրթական ցանցի սպասարկում» ծառայության մատուցման պետական գնման N ԿՏԱԿ-ԲԸԾՁԲ-14/1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.3 կետը:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Լիլիթ Գևորգյանին։
Հեռախոս՝ 010 57 84 55։
Էլ. փոստ՝ lilit@ktak.am 
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ՝ __________________։
Պատվիրատու` «Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
PAGE  
2

