ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` Զորավանի գյուղապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գյուղ  Զորավան 1-ին փողոց  թիվ 19 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԿՄԶՀ-ՊԸԾՁԲ 15/04 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում 2015 թ-ի նոյեմբերի 11-ին կնքված պայմանագրում 2015 թ-ի նոյեմբերի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ։ 	Պայմանագրով նախատեսված 2015 թվականին հատկացված գումարների շրջանակներում նախատեսված ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում:

Փոփոխության նկարագրություն։ 	Պայմանագրի N 1  «Տեխնիկական բնութագիր- գնման ժամանակացույց» հավելվածում կատարվել է ժամկետների փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում։	 Չնախատեսված աշխատանքների կատարում, որը հանգեցնում է օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների փաստացի կատարման ժամկետների երկարաձգման անհրաժեշտության։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Անուշ  Մնացականյան։

Հեռախոս՝ 093 11-10-33

Էլ. փոստ՝ zoravan.kotayq@mta.gov.am

Պատվիրատու` Զորավանի գյուղապետարան: