ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ` ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ
N «ՀՀՄՆՄԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/15» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` ՀՀ մշակույթի նախարարության «Մշակութային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ն, որը գտնվում է քաղաք Երևան, Կառավարական շենք N 3, 7-րդ հարկ հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀՄՆՄԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/15» ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում 2015թ-ի մարտի 10-ին կնքված պայմանագրում 2015թ-ի նոյեմբերի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ 1։                   Հրատարակիչր դիմել է Պատվիրատուին` խնդրանքով, որ անհրաժեշտություն է առաջաջել որոշ տեխնիկական, խմբագրական, սրբագրական աշխատանքների վերանայման:  Հետևաբար` կատարման ժամկետների  երկարաձգման անհրաժեշտություն կա:
Փոփոխության նկարագրություն: 
Պայմանագրի N 3/1 «Գնման ժամանակացույց» հավելվածով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում մինչև 2016թ. ապրիլի 30-ը:
Փոփոխության հիմնավորում:
ՀՀ կառավարության 2011թ.-ի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի»     68-րդ կետ։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Տաթևիկ Սուքիասյանին:
Հեռախոս՝ 010 58 51 67:

Էլ. փոստ՝ cultproject@mail.ru, tatevik-1981@rambler.ru:
Պատվիրատու` ՀՀ մշակույթի նախարարության «Մշակութային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ
