ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ – ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

Հայաստանի Հանրապետություն

Ծրագրի անվանումը՝ Սոցիալական Ներդրումների և Տեղական Զարգացման ծրագիր

Վարկի համարը՝ P148836

Առաջադրանքի անվանում՝ «TAR-03`Ալաշկերտի մանկապարտեզի վերակառուցում, TAR-05` Այգեշատի դպրոցի վերակառուցում, TAT-06` Արարատ գ. մանկապարտեի 3-րդ մասնաշենքի վերակառուցում, TGQ-08` Գավառի  թ.5 մակնապարտեզի վերակառուցում, TKQ-03` Մարմարիկի բաշխիչ ցանցի վերակառուցում, TKQ-04` Զովաշենի խմելու ջրի ՕԿՋ-ի կառուցում, TKQ-05` Զառի խմելու ջրի ՕԿՋ-ի կառուցում, ջրընդունիչի վերակառուցում, TKQ-06` Գեղադիրի մանկապարտեզի մեկ մասնաշենքի վերակառուցում, ջեռուցման համակարգի կառուցում, TKQ-08` Աբովյանի թիվ 3 մանկապարտեզի վերակառուցում, TSQ-02` Ակներ գյուղի խմելու ջրի բաշխիչ ցանցի վերակառուցում, TSQ-03` Կապանի արվեստի դպրոցի վերակառուցում, TSQ-04` Ախլաթյանի խմելու ջրի ջրընդունիչների և ջրատարի  կառուցում, TSQ-05` Քարաշենի դպրոցի վերակառուցում, TSQ-08` Խնձորեսկի բաշխիչ ցանցի վերակառուցում, TSQ-11` Որոտանի ջրընդունիչների և ջրատարի վերակառուցում,  TSQ-13`  Շուռնուխի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում, TTV-12` Վարագավանի ջրամատակարարման համակարգի վթարված հատվածի վերակառուցում» շինարարության ընթացքում տեխնիկական վերահսկողության իրականացում:

Վարկի համարը՝ P148836

Փաթեթի համարը (համաձայն գնումների պլանի)` TS-06

30 Հունիսի, 2016թ.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վարկ է ստացել Համաշխարհային Բանկից (ՀԲ) Սոցիալական Ներդրումների և Տեղական Զարգացման ծրագրի ֆինանսավորման նպատակով և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը Խորհրդատվական Ծառայությունների`« TAR-03` Ալաշկերտի մանկապարտեզի վերակառուցում, TAR-05` Այգեշատի դպրոցի վերակառուցում, TAT-06` Արարատ գ. մանկապարտեի 3-րդ մասնաշենքի վերակառուցում, TGQ-08` Գավառի  թ.5 մակնապարտեզի վերակառուցում, TKQ-03` Մարմարիկի բաշխիչ ցանցի վերակառուցում, TKQ-04` Զովաշենի խմելու ջրի ՕԿՋ-ի կառուցում, TKQ-05` Զառի խմելու ջրի ՕԿՋ-ի կառուցում, ջրընդունիչի վերակառուցում, TKQ-06` Գեղադիրի մանկապարտեզի մեկ մասնաշենքի վերակառուցում, ջեռուցման համակարգի կառուցում, TKQ-08` Աբովյանի թիվ 3 մանկապարտեզի վերակառուցում, TSQ-02` Ակներ գյուղի խմելու ջրի բաշխիչ ցանցի վերակառուցում, TSQ-03` Կապանի արվեստի դպրոցի վերակառուցում, TSQ-04` Ախլաթյանի խմելու ջրի ջրընդունիչների և ջրատարի  կառուցում, TSQ-05` Քարաշենի դպրոցի վերակառուցում, TSQ-08` Խնձորեսկի բաշխիչ ցանցի վերակառուցում, TSQ-11` Որոտանի ջրընդունիչների և ջրատարի վերակառուցում, TSQ-13` Շուռնուխի ջրամատակարարման համակարգի 
վերակառուցում,  TTV-12` Վարագավանի ջրամատակարարման համակարգի վթարված հատվածի վերակառուցում»  շինարարության ընթացքում տեխնիկական վերահսկողության իրականացում:

Պայմանագրերի ստորագրման նախատեսվող ժամկետն է Օգոստոս, 2016թ.: Ծառայությունները կմատուցվեն շինարարական առաջին միկրոծրագրի պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց մինչև բոլոր միկրոծրագրերի շինարարության ավարտը:

Առաջադրանքի նպատակը. ՀՏԶՀ վարկային ծրագրի  ֆինանսավորման  շրջանակներում Հայաստանի տարբեր մարզերի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում նախատեսվում է իրականացնել մի շարք սոցիալական ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրեր: Այդ թվում դպրոցների, մանկապարտեզների, համայնքային կենտրոնների, հատուկ դպրոցների,

բուժհիմնարկների, թանգարանների, բարեկարգվող տարածքների կառուցման, վերակառուցման և  վերոնորոգման ծրագրեր:

Խորհրդատուն պետք է`

- Մասնակցել շենքերի և շինությունների առանցքների նշահարմանը, շինարարության ընթացքում ստուգել և չափագրել  գեոդեզիական նիշերը:

- Պարբերաբար ստուգել բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, նրանց համապատասխանությունը նախագծին, շինարարական նորմերին և կանոններին, հատուկ աշխատանքների տեխնիկական պայմաններին:

- Ստուգել շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական սարքավորումների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի և լաբորատոր փորձարկումների և վերլուծությունների արդյունքների գոյությունը և, նախագծի ու արտադրանքի որակի պահանջներին անհամապատասխանության դեպքում, արգելել դրանց օգտագործումը, այն ձևակերպելով համապատասխան ակտերով:

- Կապալառուի կողմից վարվող շինարարության ընդհանուր  մատյանում նշել նկատողությունները և դիտողությունները հայտնաբերված թերությունները և դրանց վերացման մասին համապատասխան գրառումները:

- Մասնակցել հեղինակային հսկողության, պետական քաղաքաշինական հսկողության և այլ լիազորված մարմինների կողմից անցկացվող շինարարության որակի ստուգումներին և հետևել հայտնաբերված թերությունների ժամանակին վերացմանը:

- Անավարտ աշխատանքների և զգալի թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմել նրանց ցանկը, սահմանել վերացման ժամկետները և անհապաղ տեղյակ պահել Պատվիրատուին:

- Ստորագի սառեցված (կոնսերվացված) կամ դադարեցված շինարարական օբյեկտների ընդունումը, ինչպես նաև ակտով նրանց հանձնմանը ԻԿ-ին` նշելով օբյեկտների տեխնիկական վիճակը:

- Մասնակցի ինժեներական կոմունիկացիաների և կառույցների, խողովակաշարերի, էլեկտրասարքավորումների փորձարկումներին՝ ստորագրելով համապատասխան փորձարկման ակտեր:

- Վարել շինարարության ընդհանուր մատյան, կանոնավոր կերպով գրանցել օրական կատարված աշխատանքների ընթացքը, շինհրապարակ ներմուծվող կոնստրուկցիաների, իրերի, նյութերի քանակը և որակը:

- ԻԿ-ի և կապալռուի հետ համատեղ կազմել և վավերացնել ծածկվող աշխատանքների ընդունման ակտերը:

- Վավերացնել կապալառուի կողմից  կազմված  և վճարման ներկայացվող կատարողական ակտերը: Խորհրդատուն պատասխանատու է կատարողական ակտում բերված աշխատանքների ծավալների իսկության և որակի համար:

- Ստորագրել շինարարության ավարտական ակտերը:

- Նշված ակտերը չվավերացնելու դեպքում   գրավոր ներկայացնել պատճառները:

- Պատվիրատուին ներկայացնել ամսեկան հաշվետվություն, ներառյալ բնապահպանական և սոցիալական հարցերի մասին հաշվետվությունը:

- Շենքերի և կառույցների եւ ծրագրի բնապահպանական եւ սոցիալական երաշխիքների պահանջների անհամապատասխանությանը, կայունությանը և հուսալիությանը սպառնացող թերությունների հայտնաբերման դեպքում անհապաղ տեղյակ պահել Պատվիրատուին:

- Խորհրդատուն պետք  է ապահովի, որպեսզի ՀՏԶՀ-ն իրազեկված լինի  շինարարության ընթացքում ցանկացած չնախատեսված հողօգտագործման մասին:

Շահագրգիռ խորհրդատուները պետք է ներկայացնեն հետաքրքրվածության նամակ  և տեղեկատվություն (կազմակերպության կանոնադրությունն ու գրանցման վկայականը, հիմնական աշխատակազմի ցանկը, կազմակերպության փորձառությունը հավաստող նախկինում կատարած աշխատանքների ցանկը, և առավելագույն միավորներ հավաքելու դեպքում նաև համապատասխան բնագավառի շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության լիցենզիա), որը ցույց կտա, որ դուք ունեք պահանջվող որակավորում և համապատասխան փորձ վերոհիշյալ ծառայությունները կատարելու համար:

Ընտրության չափանիշներն են.

- Շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության ընդհանուր փորձառությունը (վերջին 5 տարիների ընթացքում)

- Նմանատիպ (քաղաքացիական) օբյեկտների կառուցման և/կամ վերակառուցման տեխնիկական հսկողության իրականացման փորձ (վերջին 3 տարիների ընթացքում)

- Միջազգային կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում  տեխնիկական հսկողության իրականացման փորձ

Շահագրգիռ խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրում ենք Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` “Համաշխարհային բանկի փոխառուների կողմից ՎԶՄԲ-ի փոխառությունների և ՄԶԸ-ի վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակներում խորհրդատուների ընտրություն և վարձում, հունվար 2011, փոփոխված 2014թ”, 1.9 կետի վրա, որով սահմանվում է Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:

Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի Համաշխարհային Բանկի ուղեցույցի “Համաշխարհային բանկի փոխառուների կողմից ՎԶՄԲ-ի փոխառությունների և ՄԶԸ-ի վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակներում խորհրդատուների ընտրություն և վարձում, հունվար 2011, փոփոխված 2014թ” 3.7 կետում սահմանված  “Կազմակերպության որակավորման վրա հիմնված ընտրություն” ընթացակարգին համաձայն:

Շահագրգիռ խորհրդատուները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ստորև նշված հասցեով աշխատանքային օրերին ժ. 09:00-ից մինչև ժ.18:00-ը:

Հետաքրքրվածության հայտերը պետք է ներկայացվեն առձեռն կամ էլ-փոստով ստորև ներկայացվող հասցեով , ոչ ուշ քան 2016 թ. Հուլիսի 14-ը, ժամը 17:00-ը:

Հայասանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամ

Գնումների Վարչություն

Կ. Ուլնեցու 31, 4-րդ հարկ 409 սենյակ

Էլ-փոստ` atdf@atdf.am, procurement@atdf.am

Հեռ: (+37410) 24 71 42