***ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ***

***ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ***

Պատվիրատուն` ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Աբովյան 9 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՍՊ-ՊԸԱՇՁԲ-16/06» ծածկագրով ՊԸ ընթացակարգի արդյունքում 2016թ.-ի հոկտեմբերի 3-ին կնքված «ՍՊ-ՊԸԱՇՁԲ-16/06»-215-2016 պայմանագրում (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 2016թ.-ի հոկտեմբերի 31-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

**Փոփոխության պատճառ N 1։**Պայմանագրով աշխատանքների կատարման ժամկետը մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օր ժամկետով երկարաձգելու անհրաժեշտություն, ընդ որում աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգվում է մինչև Պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը, Պայմանագրի կողմի առաջարկությունն առկա է և պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը։

Փոփոխության նկարագրություն։ Պայմանագրում աշխատանքների կատարման և Պայմանագրի կատարման ժամկետը երկարաձգվում է և վերջնաժամկետ է սահմանվում 2016 թվականի նոյեմբերի 15-ը։

Փոփոխության հիմնավորում։ ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 60-րդ կետի 4-րդ ենթակետ։

**Փոփոխության պատճառ N 2։**Աշխատանքների ծավալների ավելացումը, որը չի գերազանցում է Պայմանագրի գնի 20 տոկոսը։

Փոփոխության նկարագրություն։ Աշխատանքների ծավալների ավելացմանը համապատասխան Պայմանագրի գնի ավելացում, աշխատանքների լրացուցիչ ծավալները՝ համաձայն համաձայնագրի հավելված թիվ 1-ի՝ փոփոխված (նոր խմբագրությամբ շարադրված) Պայմանագրի ծավալաթերթ նախահաշվի։

Փոփոխության հիմնավորում։ ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 60-րդ կետի 2-րդ ենթակետ։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Լ. Աղաջանյանին։

Հեռախոս՝ 095958102։

Էլ. փոստ՝ secig@mail.ru

Պատվիրատու` ***ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն***