Բաժին 8 - Պայմանագրի հատուկ պայմաններ

Պայմանագրի սույն հատուկ պայմանները (ՊՀՊ) պետք է լրացնեն Պայմանագրի ընդհանուր պայմանները (ՊԸՊ): Այնտեղ, որտեղ հակասություն կլինի, սույն փաստաթղթի դրույթները գերակայող կլինեն ՊԸՊ-ի դրույթների նկատմամբ:

# Պայմանագրի հատուկ տվյալները

| A. Ընդհանուր |  |  |
| --- | --- | --- |
| ՊԸՊ 1.1 (d) | Ֆինանսավորող հաստատությունն է՝ Ասիական զարգացման բանկ |  |
| ՊԸՊ 1.1 (r) | Պատվիրատուն է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, Հայաստանի Հանրապետություն ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31, 4-րդ հարկ, 406 սենյակ Աշոտ Կիրակոսյան, Գործադիր տնօրեն |  |
| ՊԸՊ 1.1 (w) | Ամբողջ Աշխատաքների նախատեսվող ավարտ պետք է լինի` շինարարական աշխատանքները պետք է ավարտված լինեն 790 օրում` աշխատանքների մեկնարկի օրվանից սկսած. |  |
| ՊԸՊ 1.1 (cc) | Ծրագրի ղեկավարն է՝ Սամվել Առաքելյան, Ծրագրերի փորձաքննության և իրականացման վարչության պետ, ՀՏԶՀ Հայաստանի Հանրապետություն ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31 |  |
| ՊԸՊ 1.1 (ff) | Շին.հրապարակը տեղակայված է՝ քաղաք Երևանում, Հայաստանի Հանրապետություն և ներկայացված է գծագրերում: |  |
| ՊԸՊ 1.1 (ii) | Մեկնարկի ամսաթիվը պետք է լինի Ընդումնամ նամակում սահմանված ամսաթվից սկսած: [Ընդունման նամակը մի ծանուցագիր է, որը ՀՏԶՀ-ի կողմից ուղարկվում է կապալառուին, շինարարական թույլատրության ստացման և կապալառուի կողմից աշխատանքների մեկնարկի հնարավորության մասին տեղեկացնելու նպատակով:] |  |
| ՊԸՊ 1.1 (mm) | Աշխատանքները ներառում են` ք.Երևանի Ռ.Իշխանյանի անվ. թիվ 153 հիմնական դպրոցի շինարարական աշխաանքների. Նոր դպրոցը նախատեսված է 600 աշակերտի համար, 1-9 դասարանների 3:2:0 կազմով և բաղկացած է «Ա», «Բ», «Գ» և «Դ» մասնաշենքերից, որոնք իրարից առանձնացված են սեյսմիկ կոնստրուկտիվ կարերով: Դպրոցի կոնստրուկտիվ համակարգը լուծված է միաձույլ ե/բ-ե հիմնակմախքով, պատերով, դիաֆրագմաներով ու միջհարկային ծածկերով: Տանիքը բազմալանջ է արտաքին կազմակերպված ջրահեռացմամբ: «Ա» մասնաշենքում նախատեսվում է 1-4 դասարանների աշակերտների համար, դասարանային ուսուցումով: «Բ» մասնաշենքը 5-9 դասարանների աշակերտների համար, կաբինետային ուսուցումով: «Գ» և «Դ» մասնաշենքերը մարզա և հանդիսադահլիճներն են: Կառուցվելու են նոր կաթսայատուն ու ինժեներական ցանցեր, բացօթյա մարզահրապարակ: Իրականացվելու է դպրոցի տարածքի բարեկարգումը և ցանկապատումը: |  |
| ՊԸՊ 2.2 | Հատվածային ավարտները՝ կիրառելի չեն: |  |
| ՊԸՊ 2.3 (j) | Հետևյալ փաստաթղթերը նույնպես կազմում են Պայմանագրի մաս՝ Պայմանագրի իրականացման ժամանակահատվածում թողարկված ցանկացած լրացումները: |  |
| ՊԸՊ 3.1 | Պայմանագրի լեզուն է` հայերեն: Պայմանագրի հանդեպ կիրառվող օրենքն է` Հայաստանի Հանրապետության օրենքը: |  |
| ՊԸՊ 11.1 | Ծրագրի ղեկավարն չի կարող փոխանցել որևէ իր հանձնառությունները և պարտականույթունները ուրիշին: |  |
| ՊԸՊ 14.1 | Այլ կապալառուների ժամանակացույցը` կիրառելի չէ: |  |
| ՊԸՊ 19.1 | Ապահովագրության և չհատուցվող նվազագույն գումարներն են. (ա) Աշխատանքների, Արտադրամասերի և Նյութերի կորուստ կամ վնաս՝ 110 տոկոս Պայմանագրի գումարի (առավելագույն չհատուցվող գումարը Պայմանագրի գումարի 0,3 տոկոս) (բ) Սարքավորումների կորուստ կամ վնաս՝ 2.000.000 դրամ (առավելագույն չհատուցվող գումարը 100.000 դրամ) (գ) Պայմանագրի հետ կապված Գույքի կորուստ կամ վնաս (բացառությամբ Աշխատանքների, Նյութերի, Արտադրամասերի ու Սարքավորումների)՝ 2.000.000 դրամ (առավելագույն չհատուցվող գումարը 100.000 դրամ) (դ) անձնական վնաս կամ մահ՝ - կապալառուի աշխատողներ՝ 1.000.000 դրամ/անձ - այլ մարդիկ՝ 1.000.000 դրամ |  |
| ՊԸՊ 20.1 | Շին.հրապարակի ուսումնասիրության հաշվետվություններն են` կիրառելի չեն: |  |
| ՊԸՊ 23.1 | Կապալառուի կողմից պետք է նախագծվի հետևյալը` կիրառելի չէ: |  |
| ՊԸՊ 26.1 | Շիր.հրապարակի սեփականություն վերաբերյալ տվյալ(ներ)ը պետք է լինի(են)` մասնավորեցված Մեկնարկի նամակում: |  |
| ՊԸՊ 29.1 | Վեճի դատավոր նշանակող լիազոր մարմին՝ Հայաստանի Հանրապետության առևտրաարդյունաբերական պալատ |  |
| ՊԸՊ 30.3 | Վեճի դատավորի ժամային դրույքը և փոխհատուցվող ծախսերը՝ այն հասանելի է հետևյալ կայքէջում http://www.arbitrage.am/karg/ |  |
| ՊԸՊ 30.4 | Հաստատություն, որի ընթացակարգերը կիրառվելու են արբիտրաժի ժամանակ՝ Տարածքային առաջին ատյանի դատարան: Արբիտրաժի վայրը՝ ք.Երևան, Հայաստան |  |
| C. Ժամանակի վերահսկում |  |  |
| ՊԸՊ 35.1 |  | Կապալառուն պետք է Աշխատանքների ծրագիրը հաստատման համար ներկայացնի Ընդունման նամակը ստանալու օրվանից սկսած՝ 28 (քսանութ) օրվա ընթացքում: |
| ՊԸՊ 35.3 |  | Ծրագրի թարմացումների միջև ընկած ժամանակահատվածը 90 օր է: Թարմացված ծրագիրն ուշ ներկայացնելու դեպքում պահվող գումարի չափն է` կիրառելի չէ: |
| D. Որակի վերահսկում |  |  |
| ՊԸՊ 43.1 |  | Թերությունների վերացման ժամանակահատվածը 365 օր է: |
| E. Արժեքի վերահսկում |  |  |
| ՊԸՊ 53.1 |  | Պատվիրատուի երկրի արժույթն է՝ Հայակական դրամ (ՀՀ դրամ): |
| ՊԸՊ 54.1 |  | Պայմանագիրը ենթակա է գնի ճշգրտման համաձայն ՊԸՊ 54 կետի, իսկ գործակիցների վերաբերյալ կիրառելի է հետևյալ տեղեկատվությունը: Գործակիցները և ցուցիչները (կոդերը) գնի ճշգրտման համար ՀՀ դրամով պետք է սահմանվեն Մրցութային հայտի հետ ներկայացվող Ճշգրտման տվյալ(ներ)ի աղյուսակում: |
| ՊԸՊ 55.1 |  | Պահվող վճարումների չափն է` 5 % (հինգ տոկոս) |
| ՊԸՊ 56.1 |  | Բոլոր աշխատանքների համար նախապես գնահատված վնասների չափը յուրաքանչյուր օրվա համար կազմում է վերջնական Պայմանագրի արժեքի 0.05 %: Բոլոր աշխատանքների համար նախապես գնահատված առավելագույն վնասի չափը կազմում է վերջնական Պայմանագրի արժեքի 5%: |
| ՊԸՊ 58.1 |  | Կանխավճարը պետք է լինի Պայմանագրի գումարի 20% -ի չափով և պետք է Կապալառուին վճարվի 28 օրից ոչ ուշ: |
| ՊԸՊ 59.1 |  | Կատարման երաշխիքի գումարը կազմում է Պայմանագրի արժեքի 10%-ը: |
| G. Պայմանագրի ավարտ |  |  |
| ՊԸՊ 72.1 |  | Շահագործման եւ սպասարկման ձեռնարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև` (ամսաթիվը) կիրառելի չէ: Աշխատանքային գծագրերը ահրաշետն է ներկայացնել շինարարության ավարտից 30 օր հետո: |
| ՊԸՊ 72.2 |  | Աշխատանքային գծագրերը ՊԸՊ 72.1 կետով պահանջվող օրը չներկայացնելու դեպքում պահվող գումարի չափը կազմում է` կիրառելի չէ: |
| ՊԸՊ 73.2 (h) |  | Առավելագույն օրերի քանակն է`100 : |
| ՊԸՊ 75.1 |  | Չավարտված աշխատանքի արժեքի հանդեպ կիրառվող տոկոսը, որը ներկայացնում է Պատվիրատուի լրացուցիչ ծախերը Աշխատանքների ավարտման համար, կազմում է 10%: |