Հաստատված է

№055/GArm/17_2.1_00-25.04.17  ծածկագրով

հանձնաժողովի

25.04.2017թ.  որոշմամբ

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ

Բաց առաջարկների հարցման  փաստաթղթեր

(հրավեր)

«Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի կարիքների համար  «Իլիչևսկ-Երևան մայրուղային գազատարի կապիտալ վերանորոգում»  օբյեկտի շինարարական (շինհավաքակցման) աշխատանքների

Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք

ա. մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը, քանի որ բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերին  չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

բ. գնման առարկան զննել վերջինիս գտնվելու վայրում, ձեռք բերել անհրաժեշտ տեղեկություններ, որոնք վերաբերվում են հայտի նախապատրաստմանը և պայմանագրի կնքմանը :

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

##### «Գազպրոմ Արմենիա »  ՓԲԸ-ի  կարիքների համար` է «Իլիչևսկ-Երևան մայրուղային գազատարի կապիտալ վերանորոգում»  օբյեկտի շինարարական (շինհավաքակցման) աշխատանքների  ձեռքբերման նպատակով հայտարարված հայտարարված բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթեր

ՄԱՍ  I.

1.  Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները  և

դրանց գնահատման կարգը

3. Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պարզաբանումը և բաց առաջարկների

հարցման փաստաթղթերում  փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5. Հայտի և պայմանագրի  ապահովումը

6. Հայտերի բացումը

7. Հայտերի գնահատումը, համեմատումը և արդյունքների ամփոփումը

8. Պայմանագրի կնքումը

9. Բաց առաջարկների հարցումը չկայացած հայտարարելը

10.Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները

բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ  II.  ԲԱՑ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՄԱՆ  ՀԱՅՏԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ՀՐԱՀԱՆԳ

1.	Ընդհանուր  դրույթներ

2.	Բաց առաջարկների հարցման  հայտը

3.	Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և որակավորման չափանիշները

հավաստող փաստաթղթերը

4.	Հայտի գնային առաջարկը

5.	Հայտը պատրաստելու կարգը

6.	Հավելվածներ 1-8

Սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը  տրամադրվում է ի լրումն «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  (այսուհետև` Պատվիրատու)` կարիքների համար «Իլիչևսկ-Երևան մայրուղային գազատարի կապիտալ վերանորոգում»  օբյեկտի շինարարական(շինհավաքակցման) աշխատանքների  ձեռքբերման նպատակով №055/GArm/17_2.1_00-25.04.17   ծածկագրով անցկացվող բաց առաջարկների հարցման  ծանուցմամբ (հայտարարություն)։

Սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը կազմվել է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի  կողմից իրականացվող 27.12.2013 թ.-ի  N 110 հրամանով հաստատված գնումների իրականացման կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի Պատվիրատուի կողմից հայտարարված բաց առաջարկների հարցմանը  մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետև` Մասնակից) տեղեկացնելու բաց առաջարկների հարցման  պայմանների` գնման առարկայի, բաց առաջարկների հարցման  անցկացման, հաղթողին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին,  ինչպես նաև օժանդակելու  բաց առաջարկների հարցման  հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձինք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Արգելվում է միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը գնման միևնույն գործընթացին, բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների  և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)  գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի։

Սույն բաց առաջարկների հարցման  հետ կապված  հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքը և «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող  գնումների մասին Կարգը:

ՄԱՍ  I

### 1. Գնման  առարկայի  բնութագիրը

Գնման առարկա է հանդիսանում  «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  կարիքների համար`  «Իլիչևսկ-Երևան մայրուղային գազատարի կապիտալ վերանորոգում» օբյեկտի շինարարական (շինհավաքակցման) աշխատանքների  ձեռքբերումը:

«Իլիչևսկ-Երևան մայրուղային գազատարի կապիտալ վերանորոգում» օբյեկտի շինարարական (շինհավաքակցման) աշխատանքների  ձեռքբերման  տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև գնման առարկայի մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերում  N 5 հավելվածում։

- Մասնակիցը պետք է լրացնի և կնքի հրավերում ընդգրկված բոլոր հավելվածները (ներառյալ Հավելված 5՝ առանց լրացնելու):

Սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիան.

| Չափաբաժինների համարները | Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները). |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| «Իլիչևսկ-Երևան մայրուղային գազատարի կապիտալ վերանորոգում» | Էներգետիկ |

2.  Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները  և դրանց գնահատման

կարգը

2.1 եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է, բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով պահանջվող տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն (հավելված 3), ապա տվյալ մասնակիցը իրավունք է ստանում մասնակցելու բաց առաջարկների հարցմանը:

2.2 Սույն բաց առաջարկների հարցմանը մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք`

1) որոնք դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ,

2) որոնք ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) որոնք ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթի II մասի 2.2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու բաց առաջարկների հարցմանը ։

2.3 Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը

2) մասնագիտական փորձառություն

3) տեխնիկական միջոցներ

4) ֆինանսական միջոցներ

5) աշխատանքային ռեսուրսներ

Մասնագիտական  գործունեության  համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեության չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

1) մասնակիցը համարվում է նշված պահանջին բավարարող, եթե հայտով ներկայացնում է պահանջվող տեղեկությունները և հայտարարություն (հավելված 3.1), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման /նմանատիպ/ աշխատանքների կատարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր: Նմանատիպ են համարվում բարձր ճնշման գազատարերի վերականգման և վերատեղադրման աշխատանքներ։

Մասնագիտական փորձառություն  չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.2), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) մեկ պայմանագիր՝ համանման է համարվում բարձր ճնշման գազատարերի վերականգման և վերատեղադրման աշխատանքների կատարումը:

2) մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է նախկինում կատարած պայմանագրի  պատճենը,որի արժեքը պետք է պակաս չլինի մասնակցի կողմից առաջարկվող գնի 50  տոկոսից, իսկ դրա պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

3) մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

Տեխնիկական միջոցներ  չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.3) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ` սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով պահանջվող տեխնիկական միջոցների առկայության մասին,

2) մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է այն տեխնիկական միջոցների տվյալները, որոնք վերջինս նախատեսում է օգտագործել պայմանագրի կատարման ժամանակ։

Ֆինանսական միջոցների չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) նախորդ տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում՝ շահութահարկի հաշվարկ՝ հաստատված ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից,

Աշխատանքային ռեսուրսներ ՝չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.5) պայմանագրի կատարման համար սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով պահանջվող աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին.

2) մասնակիցը որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է պայմանագրի կատարման համար մասնակցի կողմից առաջարկվող աշխատակազմի վերաբերյալ:  Ընդ որում աշխատանքային ռեսուրսների առկայությունը հիմնավորելու համար մասնակիցը ներկայացնում է առաջադրված աշխատակազմում.

3) մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

Որակավորման չափանիշներից որևէ մեկին չբավարարելու դեպքում մասնակցի հայտը մերժվում է է։

3.  Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պարզաբանումը և բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերում փոփոխություն կատարելու կարգը

3.1 «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող գնումների Կարգի 9.4.5-րդ կետի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի Պատվիրատուից պահանջել  բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պարզաբանում։

3.2 Մասնակիցը կարող է փոփոխել, լրացնել կամ հետ կանչել առաջարկների հարցմանը մասնակցելու իր հայտը այն ներկայացնելուց հետո այն պայմանով, որ Կազմակերպիչը ստանա   գրավոր ծանուցում առաջարկի փոփոխման, լրացման կամ հետ կանչման վերաբերյալ, մինչև առաջարկների հարցման վերաբերյալ  փաստաթղթերում սահմանված` առաջարկների հարցմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտ։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթի բովանդակության շրջանակից։

3.4 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի, ցանկացած ժամանակ, երկարաձգելու առաջարկների հարցմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետը, համապատասխանաբար հետաձգելու հայտերի բացման նիստի անցկացման ամսաթիվն  ու ժամը, մինչև առաջարկների հարցմանը մասնակցելու` հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտը, ինչպես նաև ցանկացած ժամանակ ծանուցման ու առաջարկների հարցման վերաբերյալ փաստաթղթերի մեջ կատարելու  փոփոխություններ:

3.5 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի փոփոխելու մասնակիցների բաց առաջարկների դիտարկման և բաց առաջարկների հարցման  արդյունքների ամփոփման վայրը և ամսաթիվը ։

4.  Հայտը ներկայացնելու կարգը

4.1 Սույն բաց առաջարկների հարցմանը մասնակցելու համար մասնակիցը Կազմակերպչին է ներկայացնում բաց առաջարկների հարցման հայտ։

Բաց առաջարկների հարցման հայտերը ներկայացվում են մինչև  բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով հայտերի պատրաստման կարգը նկարագրված է բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի  II մասում` Բաց առաջարկների հարցման հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2  Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել Կազմակերպչին ոչ ուշ, քան բաց առաջարկների հարցման ծանուցման և բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի տեղեկագրում հրապարակման պահից  մինչև մայիսի  6-ը  ժամը` 9:30-ն, ք.Երևան Թբիլիսյան 43  «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ  1 մասնաշենք 3-րդ հարկ ՄԳՆ և Ա բաժին։

Բաց առաջարկների հարցման հայտերը ստանում և հայտերի գրանցամատյանում գրանցում է հանձնաժողովի քարտուղար  Արթուր Հակոբյանը։ Հայտերը քարտուղարի կողմից գրանցվում են գրանցամատյանում` ըստ ստացման հերթականության` ծրարի վրա նշելով գրանցման համարը, օրը և ժամը։ Մասնակցի պահանջով Կազմակերպիչը տրամադրում է հայտի ընդունման մասին տեղեկանք։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը գրանցամատյանում չեն գրանցվում և դրանք` ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարի կողմից վերադարձվում են։

4.3 Մասնակիցները հայտով ներկայացնում են իրենց կողմից հաստատված`

ա. սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պահանջներին իր տվյալների       համապատասխանության մասին հայտարարությունը,

բ. Գնային առաջարկ,

գ.  Հայտի ապահովում,

դ. Ոչ գնային առաջարկը (տեխնիկական առաջարկ)

ե. Պետական գրանցման վկայական (պատճենը)

զ. Կանոնադրություն (առաջին և վերջին էջերի պատճենը)

է. Տեղեկանք Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրից

ը. Շահութահարկի հաշվարկ՝ (հաշվետու տարվա ընթացքում  պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը ակտիվների հաշվեկշռային արժեքին գերազանցելու դեպքում հայտը մերժվում է) :

թ. Հարկատուի համաձայնությունը հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկատվությունը երրորդ անձանց հաղորդելու համար (հավելված 7),

ժ.  Տեղեկատվություն սեփականատերերի, ներառյալ շահառուները (այդ թվում՝ վերջնական) շղթայի մասին(հավելված 8):

Բացառությամբ, երբ մասնակիցը ներկայացնում է  գրավոր հիմնավորում՝ թ. և ժ կետերով պահանջված փաստաթղթերը չտրամադրելու վերաբերյալ ։

բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված այլ փաստաթղթեր (տեղեկություններ) ։

Վերը նշված փաստաթղթերից որևէ մեկը չներկայացնելու դեպքում հայտը մերժվում է ։

5. Հայտի 	և պայմանագրի  ապահովումը

5.1 Մասնակիցը հայտով` սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված կարգով, ներկայացնում է հայտի և պայմանագրի  ապահովում(միակողմանի հաստատված տուժանքի ձևով ) մասնակցի,  որը չի կարող պակաս լինել հայտով առաջարկվող գնի 2  տոկոսից հայտի ապահովման մասով և 10 տոկոսից` պայմանագրի ապահովման մասով։

Հայտի և պայմանագրի  ապահովումը ներկայացվում է մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով (մեկ փաստաթուղթ), որի նախագիծը ներկայացված է սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի  N 6 հավելվածով։

5.2 Հայտի և պայմանագրի  ապահովումը` տուժանքը, վճարում է մասնակիցը, եթե նա`

Հայտի ապահովում՝

1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը.

3) հայտերի բացումից հետո հրաժարվել է գնման գործընթացին հետագա մասնակցությունից։

4) Հայտի ապահովման գործողության ժամկետը վավեր է մինչև պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն բաց առաջարկների հարցումը  չկայացած հայտարարվելը։

Պայմանագրի ապահովում՝

1..Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է պայմանագրի ապահովում:

2.Մասնակիցը վճարում է պայմանագրի ապահովումը այն դեպքում , եթե ժամանակին չի կատարում, կատարումից խուսափում է  կամ հրաժարվեում է կատարել պայմանագրի պահանջները:

3.Տուժանքի սույն համաձայնությունն ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից  պայմանագրի ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև պայմանագրի գործողության ավարտը։

4. Սույն համաձայնությունը չի կարող վաղաժամկետ դադարել, Ընկերության կողմից հետ կանչվել, փոփոխվել կամ այլ կերպ դադարել առանց Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության:

6.  Հայտերի բացումը

6.1 Հայտերի բացումը կկատարվի  հանձնաժողովի բացման նիստում`կազմակերպչի կողմից, բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերում նշված օրը, ժամին և վայրում ։

6.2 Հայտերի բացման նիստում հրապարակվում են հայտ ներկայացրած յուրաքանչյուր մասնակցի անվանումը (անունը),  տեղեկություններ` հայտեր պարունակող ծրարների կազմման և ներկայացման` սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ, տեղեկություններ`  բացված յուրաքանչյուր ծրարում սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության վերաբերյալ, տեղեկություններ` յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի` բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխանելու մասին, յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը` տառերով և թվերով արտահայտված, տեղեկություններ` հայտերի հետ կանչման կամ փոփոխությունների մասին։

6.2.1 Հայտերը բացվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն։ Արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

Եթե հանձնաժողովի անդամը և (կամ) մասնակիցը հայտերի բացման վերաբերյալ ցանկանում է արտահայտել հայտերի բացման նիստի արձանագրության մեջ չներառված կարծիք (հատուկ կարծիք), ապա դա ներկայացնում է գրավոր` նիստի ընթացքում, որը կցվում է սույն կետում նշված արձանագրությանը։

6.2.2 Հանձնաժողովը  ինքն է , որոշում հայտերի գնահատման  և գնման գործընթացի  ամփոփման օրը :

7. Հայտերի  գնահատումը,  համեմատումը  և  արդյունքների  ամփոփումը

7.1 Սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը  գնահատվում են հանձնաժողովի կողմից հաստատած ժամանակահատվածում, որից հետո հրավիրվում է բաց առաջարկների հարցման  արդյունքների  ամփոփման նիստ`

1. հանձնաժողովը գնահատում է բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի  համապատասխանությունը  բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված պահանջներին։

2. որակավորումը հիմնավորող փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում` հանձնաժողովի կողմից անհամապատասխանություն արձանագրվելու (հայտնաբերվելու) դեպքում՝ հանձնաժողովի որոշմամբ, տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է։

7.2. Հայտը գնահատվում է բավարար, եթե սույն հարվերի 6.2 կետի համաձայն ներկայացված տվյալները բավարարում են բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված պահանջները։ Մասնակցի որակավորումը գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է  բաց առաջարկների հարցման հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ բաժնով նախատեսված պահանջները։ Նման դեպքում մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված։

.  գնահատման արդյունքներն արտացոլվում է գնահատման թերթիկում։

7.3 Հայտերի գնահատման արդյունքներով կազմվում է հայտերի գնահատման և ամփոփման  նիստի արձանագրություն։ Արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները, եթե հանձնաժողովը որոշում է անմիջապես գնահատել ներկայացված հայտերը, ապա բացման և ամփոփման  համար կազմվում է մեկ արձանագրություն։

7.3.1 Հայտերը գնահատվում են սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով սահմանված կարգով։ Բավարար են գնահատվում բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են։

7.3.2 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` էականորեն լավ  առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով ։

7.3.3 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` տվյալ օրվա Կենտրոնական Բանկի սահմանած փոխարժեքով։

7.3.4 Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում

- Հանձնաժողովն ինքն է ընտրում հաղթող մասնակցին:

7.3.5 Գնումների կազմակերպիչը ամփոփում է հանձնաժողովի անդամների ներկայացրած գնահատման թերթիկները և կազմում  հայտերի գնահատման արձանագրություն, որը ստորագրում են հանձնաժողովի անդամները։

7.4 Մասնակիցը, իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Գնումների կազմակերպիչը  և (կամ) հանձնաժողովը կարող են ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը։ Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա`

1) սույն գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի մասնակցությունը դադարեցվում է, այդ թվում՝ այդ մասնակցի հետ գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում կնքված բոլոր պայմանագրերը պատվիրատուների կողմից միակողմանիորեն լուծվում են.

2)մասնակցի տվյալները գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց նախաձեռնելու նպատակով ի հայտ եկած հանգամանքների մասին տեղեկությունները պատվիրատուի կողմից ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն` դրանց ի հայտ գալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

7.5 Պայմանագրերը կարող են իրականացվել գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրեր կնքելու միջոցով։ Գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն բաց առաջարկների հարցմանը հաղթող ճանաչված, սակայն պայմանագիր կնքելուց հրաժարված մասնակիցը։ Եթե գործակալության կամ ենթակապալի միջոցով իրականացվում է պայմանագրի ավելի քան քսանհինգ տոկոսը, ապա`

1)	մասնակիցը հայտով ներկայացնում է նաև գործակալության կամ ենթակապալի  պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի` սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված փաստաթղթերը (տվյալները).

2) հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրի կողմ հանդիսացող անձի որակավորումը ,որը պետք է  համապատասխանի սույն կետի 1-ին ենթակետով պայմանագրով նախատեսված տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության չափով բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված որակավորման պահանջներին.

3)	պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի կամ ենթակապալի փոփոխությունն իրականացվում է պատվիրատուի համաձայնությամբ.

4)	մասնակիցն է պատասխանատվություն կրում գործակալի կամ ենթակապալի պարտավորությունների համար։

7.5.1 Մասնակիցները կարող են սույն բաց առաջարկների հարցմանը մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

Կոնսորցիումի անդամներից  յուրաքանչյուրը պետք է ունենա  մասնագիտական փորձառություն  և  որպես որակավորման  չափանիշի   հիմնավորող փաստաթուղթ  պետք  է   ներկայացնի  նախկինում կատարած պայմանագրի  պատճեն,  որոի  արժեքը  պետք է պակաս  չլինի  (կոնսորցիումով)  ներկայացված  հայտով առաջարկվող գնի  50  տոկոսից, իսկ դրա պատշաճ  կատարումը գնահատելու  համար` ներկայացված  պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված  ժամկետում  կատարումները  հավաստող ակտերի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճեները կամ տվյալ պայմանագրի  կատարումը  ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը: Հակառակ դեպքում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) ներկայացված հայտը մերժվում է:

1)	 հայտը ներառում է նաև համատեղ գործունեության պայմանագիր.

2)	 հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ համատեղ գործունեության պայմանագրի յուրաքանչյուր անդամի որակավորումը պետք է համապատասխանի սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության չափով սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով սահմանված որակավորման պահանջներին:

3) մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն.

4)	 կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները։

7.6 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա գտնվել հանձնաժողովի նիստերին։ Նրանք կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են երեք օրացուցային օրվա ընթացքում։

7.7. Պայմանագիր կնքվելու, իսկ սույն բաց առաջարկների հարցման արդյունքում պայմանագիր չկնքվելու դեպքում, այդ հանգամանքը հայտնի դառնալուց կատարում է բաց առաջարկների հարցման արդյունքների ամփոփում:

7.8 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը    5  օրացուցային օր է՝ մինչև 50մլն դրամի գնման դեպքում և 10 օր 50 մլն.-ն գերազանցելու  դեպքում։ Անգործության ժամկետը կիրառելի չէ, եթե հայտ է ներկայացրել միայն մեկ Մասնակից, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից գնումների բողոքարկման խորհրդում չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կնքած պայմանագիրն առոչինչ է։

8. Պայմանագրի կնքումը

8.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

8.2 Ընտրված մասնակիցը հայտարարվելուն հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը ։

8.3 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծը ստանալուց հետո սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի  7.9 կետով նախատեսված անգործության ժամկետի ավարտից  5 օրացուցային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթուղթի 9.1 կետով նախատեսված ժամկետում պատվիրատուին չի ներկայացնում պայմանագիրը, իսկ պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։

8.4 Մինչև սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթի 8.3 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

9. Բաց առաջարկների հարցումը  չկայացած հայտարարելը

9.1  Կարգի 9.7.7 կետի  համաձայն` հանձնաժողովը սույն բաց առաջարկների հարցումը  չկայացած է հայտարարում, եթե` ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

9.2 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ հրաժարվելու առաջարկների հարցում անցկացնելուց`այդ դեպքում չկրելով որևէ պատասխանատվություն գնման մասնակիցների առջև և չի հատուցում մասնակցի կողմից կատարված ծախսերը:

9.3. Բաց առաջարկների հարցման չկայացած հայտարարվելուց հետո արգելվում է բացել չբացված հայտերը, որոնք վերադարձվում են մասնակիցներին։

9.4 Տեղեկագրում հրապարակելու նպատակով, բաց առաջարկների հարցումը  չկայացած հայտարարվելուց հետո երեք օրացուցային օրվա ընթացքում, պատվիրատուն լիազորված մարմին է ներկայացնում հայտարարություն, որում նշվում է գնման ձևը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը։

10. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները

բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

10.1  Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի և գնումների բողոքարկման խորհրդի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները։

10.2 Պատվիրատուի, հանձնաժողովի, կազմակերպչի գործողությունների(անգործության) և որոշումների բողոքարկումն իրականացվում «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

ՄԱՍ  II

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ   Հ Ա Յ Տ Ը   Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ

1. Ընդհանուր դրույթներ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

1.3 Հայտերը (ներառվող բոլոր փաստաթղթերը, բացառությամբ սույն հրահանգի 3.2 կետում նշված դեպքերի)  պետք է կազմված լինեն հայերեն։

2. Բաց առաջարկների հարցման հայտը

2.1  Սույն բաց առաջարկների հարցման մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Պատվիրատուին ներկայացնել հայտ։

Հայտը սույն հրավերով նախատեսված կարգով սույն բաց առաջարկների հարցման մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձի կողմից նախապատրաստված և Պատվիրատուին ներկայացված գնման առարկայի վերաբերյալ առաջարկն է, որը ներկայացվում է բաց առաջարկների հարցման մասնակցելու դիմումով` (Հավելված N 1), ընդ որում պարտադիր է նշել մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն։

2.2 Մասնակիցները հայտով ներկայացնում են`

2.2.1 «Մասնակցության իրավունքը»  չափանիշի` սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության  մասին հայտարարություն իր իսկ կողմից հաստատված` ստորագրված և կնքված այն մասին, որ մասնակիցը`

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) չունի գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն։

Նշված հայտարարության առաջարկվող ձևը և դրա նկատմամբ առաջադրվող պահանջները ներկայացված են սույն հրավերի N 2 հավելվածում։

Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն հրավերի 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման բաց առաջարկների հարցման։ Բացի հայտարարությունից, 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջների հիմնավորման նպատակով մասնակցից, այդ թվում՝ ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր չեն կարող պահանջվել։

Եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապացուցվել է մասնակցի` գնումների գործընթացում հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման դրսևորման փաստը, ապա տվյալ մասնակիցը ներառվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։

2.2.2 Հրավերով նախատեսված որակավորման պահանջներին իրենց համապատասխանության մասին իր իսկ կողմից հաստատված` ստորագրված և կնքված հայտարարություն (Հավելված N 3), որ ունի պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը,

2) մասնագիտական փորձառություն,

3) տեխնիկական միջոցներ,

4) ֆինանսական միջոցներ,

5) աշխատանքային ռեսուրսներ

և  պարտավորվում է սույն հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնել հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկությունները),

2.2.3 Հավելված N 3.1-ով պահանջվող տեղեկությունները և հայտարարություն, որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման աշխատանքների կատարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր, այդ դեպքում մասնակիցը համարվում է 2.2.2 կետի 1) ենթակետի պահանջին բավարարող։

Գործարքները կհամարվեն համանման (նմանատիպ), եթե դրանք դասվում են  սույն հրավերով նախատեսված` համանման համարվող տնտեսական գործունեության նույն խմբերում։ Համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները և դրանց գնահատման կարգը  հետևյալն է՝ բարձր ճնշման գազատարերի վերականգման և վերատեղադրման աշխատանքներ։

# 2.2.4 Հայտարարություն` մասնագիտական փորձառության մասին (Հավելված N 3.2), որ հայտը  ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) մեկ պայմանագիր:

2.2.5 Հայտարարություն(Հավելված N 3.3) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների առկայության մասին, այդ դեպքում մասնակիցը համարվում է 2.2.2 կետի 3) ենթակետի պահանջին բավարարող։

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող տեխնիկական  միջոցների նվազագույն պահանջներն են`

| Հ/Հ | Անվանումը | Պահանջվող հզորության մեքենամեխանիզմներ | Պահաջվող քանակը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Բանվորներ տեղափոխող մեքենա |  | 1 |
| 2 | Բուլդոզեր | 130ձիաուժ | 1 |
| 3 | Բեռնատար ավտոմեքենա | 10տ | 2 |
| 4 | Էքսկավատոր | 1մ3 | 2 |
| 5 | Ավտկռունկ | 5տ | 1 |
| 6 | Խողովակատեղադրիչ | ՏԳ-1225 | 1 |
| 7 | Կոմպրեսոր | ԴԿ-9 | 1 |

2.2.6  Հայտարարություն (Հավելված N 3.4) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է 2.2.2 կետի 5) ենթակետի պահանջին բավարարող։

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են`

Աշխատակազմում պետք է ընդգրկված լինեն առնվազն

| Հ/Հ | Մասնագետներ | Քանակ | Կարգ | Փաստաթղթերի առկայություն | Այլ փաստաթղթեր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Աշխղեկ | 1 | Բարձր կրթութ. | դիպլոմ |  |
| 2 | Բանվոր | 4 |  |  |  |
| 3 | Վարորդ | 2 |  |  |  |
| 4 | Մեխանիզատոր | 4 |  |  |  |
| 5 | Մոնտաժնիկ | 2 |  |  |  |
| 6 | Մոկուսացում կատարող | 4 |  |  |  |

2.2.7 գնային առաջարկ, որը ներկայացվում է ինքնարժեք և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում (Հավելված N 4),

2.2.8. հայտի ապահովում`  տուժանքի ձևով  (Հավելված N 6),

2.2.9 ոչ գնային առաջարկ (տեխնիկական առաջարկ), առաջարկներ գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների վերաբերյալ (ծավալաթերթ-նախահաշիվ` Հավելված N 4.1)

3. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և որակավորման չափանիշները հավաստող փաստաթղթերը

3.1 Գնումներին մասնակցելու` հրավերի I մասի 2-րդ կետով նախատեսված իր` իրավունքը և սույն հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշները հավաստելու համար մասնակիցը Պատվիրատուին է ներկայացնում `

ա) նախկինում` հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում, պատշաճ ձևով իրականացրած համանման (նմանատիպ) մեկ պայմանագիր: Նմանատիպ է համարվում ՝ բարձր ճնշման գազատարերի վերականգման և վերատեղադրման աշխատանքների պայմանագիրը (մեկ պայմանգրի), որի արժեքը չպետք է պակաս լինի

մասնակցի կողմից առաջարկվող գնի 50տոկոսից  (Հավելված N 3.2)։

բ) տեղեկանք` կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար մասնակցի կողմից առաջարկվող տեխնիկական միջոցների  մասին (Հավելված N 3.5)։

գ) տեղեկանք` կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար մասնակցի կողմից առաջարկվող հիմնական աշխատակազմի մասին (Հավելված N 3.6)։

դ) մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ, որը չի դիտարկվում որպես հրավերի պարտադիր պայման։

3.2 Հայտում ներառվող`  տրանսպորտային միջոցների, տեխնիկական միջոցների, սարքերի, սարքավորումների վերաբերյալ փաստաթղթերը, որոնք տրամադրվել են խորհրդային ժամանակաշրջանում կամ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում` Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների կողմից, կարող են կազմված լինել ռուսերեն լեզվով, եթե դրանք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը կորցրած չեն ճանաչվել (համարվել)։

3.3 Պայմանագրերը  գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրեր կնքելու միջոցով իրականացվելու դեպքում, անհրաժեշտ է հայտով ներկայացնել սույն հրավերի 1-ին մասի 7.5 կետով  սահմանված փաստաթղթերը։

3.4 Հայտում ներառված բոլոր կնքված փաստաթղթերը պետք է ստորագրված լինեն կնքողի կողմից։

3.5 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

3.6 Սույն հրահանգի բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք ստորագրվում և (կամ) կնքվում են մասնակցի կողմից, ինչպես նաև այն փաստաթղթերը, որոնք պահանջվել են ստորագրված և (կամ) կնքված լինեն տրամադրողի կողմից` պետք է ստորագրված և (կամ) կնքված լինեն բնօրինակով։

4.   Հայտի   գնային  առաջարկը

4.1 Առաջարկվող գինը  աշխատանքների  արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից, որի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով։

4.2 Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի չափը։ Ընդ որում, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության անունից կնքված համաձայնագրերով (պայմանագրերով) նախատեսված դեպքերի մասնակցի (մասնակիցների) գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման։

5. Հայտերը  պատրաստելու  կարգը

5.1 Մասնակիցը հայտը ներկայացնում է սույն հրավերով սահմանված կարգով։

Հայտը փաստաթղթային ձևով ներկայացնելու դեպքում մասնակցի առաջարկները, դրանց վերաբերող փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձվում է այն ներկայացնողի կողմից։ Ծրարում ներառված փաստաթղթերը, ինչպես նաև 7.4 կետով նախատեսված փաստաթղթերը, կազմվում են բնօրինակից և 1 պատճեից։ Փաստաթղթերի փաթեթների վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «պատճեն» բառերը՝ ( որոնք դրվում  են  մեկ  ծրարի մեջ)։ Ծրարը և հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ)։ Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ։

5.2 Սույն հրահանգի 5.1 կետում նշված ծրարի վրա հայտը կազմելու լեզվով նշվում են`

ա) պատվիրատուի անվանումը և հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն).

բ) բաց առաջարկների հարցման ծածկագիրը.

գ) «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը.

դ) մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը։

ե) էլեկտրոնային փոստի հասցեն.

5.3 Սույն հրահանգի 5.1 և 5.2 կետերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը հանձնաժողովը հայտերի բացման նիստում մերժում է և նույնությամբ վերադարձնում ներկայացնողին։

Հավելված 1

№055/GArm/17_2.1_00-25.04.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

###### Բ ա ց   առաջարկների հարցմանը  մ ա ս ն ա կ ց ե լ ու

հայտնում է, որ ցանկություն   ունի  մասնակցելու

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ -ի կողմից « №055/GArm/17_2.1_00-25.04.17  »  ծածկագրով հայտարարված բաց առաջարկների հարցման հրավերի  պահանջներին համապատասխան

ներկայացնում  է հայտը։

-ն հայտնում և հավաստում է, որ իր հիմնադրի կողմից

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իր հիմնադրին պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն բաց առաջարկների հարցմանն բացառվում է, բացառությամբ`

1) պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների,

2) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցության դեպքերի։

-ի էլեկտրոնայանին փոստի հասցեն է` «Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցե» ։

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 2

№055/GArm/17_2.1_00-25.04.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Բաց  առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին

-ն հայտնում և հավաստում է, որ.

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) «                       » -ի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) «                              » -ն   ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) բացակայում է գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

___________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

_________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3

№055/GArm/17_2.1_00-25.04.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված որակավորման պահանջներին

համապատասխանության մասին

-ն հայտնում և հավաստում է, որ .

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

ունի պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը,

2) մասնագիտական փորձառություն,

3) տեխնիկական միջոցներ,

4) ֆինանսական միջոցներ,

5) աշխատանքային ռեսուրսներ։

-ն պարտավորվում է «Գնումների մասին»  ՀՀ

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

Օրենքով և «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  կողմից իրականացվող  գնումների Կարգով  նախատեսված դեպքերում և կարգով ներկայացնել սույն հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկությունները)։

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.1

№055/GArm/17_2.1_00-25.04.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Մասնագիտական գործունեության ` պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը համապատասխանությունը մասին

| Նախկինում կատարված պայմանագրերի |  |  |
| --- | --- | --- |
| առարկան | ծավալը` գումարային արտահայտությամբ (ՀՀ դրամ) | պատվիրատուի և նրա հետ կապ հաստատելու տվյալները |
| 1 | 2 | 3 |
| Տարեթիվը` ........... թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Տարեթիվը` ........... թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Տարեթիվը` ........... թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |

Սույնով                                                                                    -ն հայտնում և հավաստում է, որ հայտը

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման աշխատանքների կատարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր։

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.2

№055/GArm/17_2.1_00-25.04.17    ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Մասնագիտական փորձառության մասին

Սույնով                                                                 -ն հայտնում և հավաստում է, որ

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

բաց առաջարկների հարցման հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել  է մեկ պայմանագիր                                                        որի  արժեքը

(համանման (նմանատիպ) պայմանագրի(երի) անվանումը(ները))

կազմել  է                                                                                                                                ՀՀ դրամ։

Կից ներկայացվում է պայամնագրի պատճենը:

________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

### (ամսաթիվը, ամիսը)

###### Հավելված 3.3

№055/GArm/17_2.1_00-25.04.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Տեխնիկական միջոցների մասին

Սույնով       ----------------------------------------------------------------------------ն հայտնում և հավաստում է, որ

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն  ունի  կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և այդ տեխնիկական միջոցներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը։

______________________________________________ 	            _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

###### Հավելված 3.4

№055/GArm/17_2.1_00-25.04.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Աշխատանքային ռեսուրսների մասին

Սույնով       ---------------------------------------------------------------------------------ն հայտարարում և հավաստում է, որ

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն  ունի  կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսներ  և  այդ աշխատանքնային ռեսուրսներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը։

______________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.5

№055/GArm/17_2.1_00-25.04.17  ծածկագրո

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Տեխնիկական միջոցների (սարքերի, սարքավորումների) մասին

| N ը/կ | Տեխնիկական միջոցի (սարքի, սարքավորման տեսակը) | Տեխնիկական միջոցի (սարքի, սարքավորման) մակնիշը, պետհամարանիշը (եթե առկա է) և արտադրության տարեթիվը | Տեխնիկական միջոցի նկատմամբ իրավունքի տեսակը |
| --- | --- | --- | --- |

- Կից ներկայացնում ենք տեխնիկական միջոցների տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ Մասնակցի սեփականությունը կամ ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները։ Վարձակալության դեպքւմ պետք է ներկայացվի վարձակալության պայմանագրի պատճեները:

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.6

№055/GArm/17_2.1_00-25.04.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար Մասնակցի կողմից առաջարկվող

հիմնական աշխատակազմի մասին

| N | Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Անուն Ազգանունը | Որակավորումը | Աշխատանքային փորձը |  | Գործատուն և նրա հետ կապ հաստատելու տվյալները |
|  |  |  | Ժամանակա-հատվածը | Գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Կից պետք է  ներկայացվի յուրաքանչյուր աշխատողի մասով պահանջվող փաստաթղթերի պատճեները  (դիպլոմ, վկայական, թույլատվություն)  և այլն:

__________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

Հավելված 4

№055/GArm/17_2.1_00-25.04.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Գ ն ի   ա ռ ա ջ ա ր կ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված №055/GArm/17_2.1_00-25.04.17  ծածկագրով բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը , այդ թվում` կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը,

## -----------------------  ՍՊԸ -ն առաջարկում է   պայմանագիրը կատարել

## Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

հետևյալ գներով.

(ՀՀ դրամ)

| Չափա- բաժինների համարները | Աշխատանքի անվանումը | Արժեք* | ԱԱՀ** | Առաջարկված գինը /տառերով և թվերով/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | Իլիչևսկ-Երևան մայրուղային գազատարի կապիտալ վերանորոգում |  |  |  |

*3-րդ սյունյակում նշված «Արժեքը» ներառում է ինքնարժեքը և շահույթը:

**Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։

___________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 4.1

№055/GArm/17_2.1_00-25.04.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

«Իլիչևսկ-Երևան»  Փ-700մմ մայրուղային գազատարի կապիտալ վերականգնում

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

| հ/հ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷. ÙÇ³íáñ |  | ù³Ý³Ï |  | ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Խողովակի մեկուսացման վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Խրամուղու քանդում 3-րդ կարգ. Էքսկավ. | մ3 |  | 8078.7 |  |  |  |
| 2 | Նույնը 4 կարգի | մ3 |  | 31985.8 |  |  |  |
| 3 | Գրունտի քանդում ձեռքով 3-րդ կ-գ | մ3 |  | 356.8 |  |  |  |
| 4 | Նույնը 4 կարգի | մ3 |  | 5229.2 |  |  |  |
| 9 | Ետ լիցք բուլդոզերով 2 կարգ | մ3 |  | 8182.4 |  |  |  |
| 10 | Նույնը 3 կարգ | մ3 |  | 36098.5 |  |  |  |
|  | Ետ լիցք ձեռքով 2 կարգ | մ3 |  | 253.1 |  |  |  |
|  | Նույնը 3 կարգ | մ3 |  | 1116.5 |  |  |  |
| 12 | Հողի հարթեցում և տոփանում | մ2 |  | 27594.7 |  |  |  |
| 13 | Խողովակի մաքրում մեկուսիչից Փ-700մմ | մ |  | 6400 |  |  |  |
| 14 | Նույնը մետաղ. Խոզան. | մ2 |  | 14476.5 |  |  |  |
| 15 | Ժապավենային մեկուսացում Փ-700մմ 1*1 | մ |  | 6400 |  |  |  |
|  | Þ³ÑáõÛÃ % |  |  |  |  |  |  |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |
|  | ²²Ð 20 % |  |  |  |  |  |  |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |
|  | ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ÝÛáõÃ»ñ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Տրանսկոր մածիկ | տն |  | 4.48 |  |  |  |
| 2 | ՌԱՄ ժապավեն | տն |  | 34.0 |  |  |  |
| 3 | Լիտկոռ պաշտպանիչ ժապավեն | տն |  | 32.96 |  |  |  |
|  | Խողովակների բացված հատվածների մեկուսացում |  |  |  |  | Լ-0.06կմ |  |
| հ/հ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷. ÙÇ³íáñ |  | ù³Ý³Ï |  | ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |
| 1 | Խրամուղու քանդում 3-րդ կարգ. Էքսկավ. | մ3 |  | 91.1 |  |  |  |
| 2 | Նույնը 4 կարգի | մ3 |  | 190.8 |  |  |  |
| 3 | Գրունտի քանդում ձեռքով 3-րդ կ-գ | մ3 |  | 4 |  |  |  |
| 4 | Նույնը 4 կարգի | մ3 |  | 56.3 |  |  |  |
| 5 | Ետ լիցք բուլդոզերով 2 կարգ | մ3 |  | 91.1 |  |  |  |
| 6 | Նույնը 3 կարգ | մ3 |  | 239.7 |  |  |  |
| 7 | Ետ լիցք ձեռքով 2 կարգ | մ3 |  | 4 |  |  |  |
| 8 | Նույնը 3 կարգ | մ3 |  | 7.4 |  |  |  |
| 9 | Խողովակի մաքրում մեկուսիչից Փ-700մմ | մ |  | 60 |  |  |  |
| 10 | Նույնը մետաղ. Խոզան. | մ2 |  | 135.7 |  |  |  |
| 11 | Ժապավենային մեկուսացում Փ-700մմ 1*1 | մ |  | 60 |  |  |  |
| 12 | Կավային գրունտով խողովակների ծածկում /վալիկ/ | մ3 |  | 168 |  |  |  |
| 13 | Կավային գրունտի տեղափոխում 10կմ | մ3 |  | 319.2 |  |  |  |
| 14 | Ետ լիցք բուլդոզերով 2 կարգ | մ3 |  | 168 |  |  |  |
|  | Þ³ÑáõÛÃ % |  |  |  |  |  |  |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |
|  | ²²Ð 20 % |  |  |  |  |  |  |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |
|  | ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ÝÛáõÃ»ñ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Տրանսկոր մածիկ | տն |  | 0.31 |  |  |  |
| 2 | ՌԱՄ ժապավեն | տն |  | 0.32 |  |  |  |
| 3 | Լիտկոռ պաշտպանիչ ժապավեն | տն |  | 0.042 |  |  |  |
|  | Խողովակների բացված հատվածների վերականգնում |  |  |  |  |  |  |
| հ/հ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷. ÙÇ³íáñ |  | ù³Ý³Ï |  | ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |
| 1 | Ավազի բարձում ա/մեքենա | մ3 |  | 11.8 |  |  |  |
| 2 | Տեղափոխում 10 կմ | տն |  | 18.9 |  |  |  |
| 3 | Խրամուղու խողով. ծածկում 20սմ ավազով | մ3 |  | 11.8 |  |  |  |
| 4 | Կավային գրունտով խողովակների ծածկում /վալիկ/ | մ3 |  | 128 |  |  |  |
| 5 | Կավային գրունտի տեղափոխում 10կմ | մ3 |  | 243.2 |  |  |  |
| 6 | Ետ լիցք բուլդոզերով 2 կարգ | մ3 |  | 128 |  |  |  |
|  | Þ³ÑáõÛÃ % |  |  |  |  |  |  |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |
|  | ²²Ð 20 % |  |  |  |  |  |  |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |
|  | Խողովակի փոխարինում 46, 25կմ-ում |  |  |  |  |  |  |
| հ/հ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷. ÙÇ³íáñ |  | ù³Ý³Ï |  | ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |
| 1 | Խրամուղու քանդում 3-րդ կարգ. Էքսկավ. | մ3 |  | 12 |  |  |  |
| 2 | Նույնը 4 կարգի | մ3 |  | 18.8 |  |  |  |
| 3 | Գրունտի քանդում ձեռքով 3-րդ կ-գ | մ3 |  | 0.4 |  |  |  |
| 4 | Նույնը 4 կարգի | մ3 |  | 30.7 |  |  |  |
| 5 | Ետ լիցք բուլդոզերով 2 կարգ | մ3 |  | 12 |  |  |  |
| 6 | Նույնը 3 կարգ | մ3 |  | 48 |  |  |  |
| 7 | Ետ լիցք ձեռքով 2 կարգ | մ3 |  | 0.4 |  |  |  |
| 8 | Նույնը 3 կարգ | մ3 |  | 1.5 |  |  |  |
| 9 | Հողի տեղափոխում բուլդ. հարթեցում և տոփանում | մ2 |  | 43 |  |  |  |
| 10 | Խողովակի ապամոնտաժում Փ-720մմ | մ |  | 9 |  |  |  |
| 11 | Խողովակի մոնտաժում Փ-720մմ | մ |  | 9 |  |  |  |
| 12 | Խողովակի մաքրում մեկուսիչից Փ-700մմ | մ |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Նույնը մետաղ. Խոզան. | մ2 |  | 2.3 |  |  |  |
| 14 | Ժապավենային մեկուսացում Փ-700մմ 1*1 | մ |  | 10 |  |  |  |
| 15 | Զոդակարերի ստուգում | հատ |  | 2 |  |  |  |
| 16 | Փչամաքրում 2 անգամ | մ |  | 9 |  |  |  |
| 17 | Փորձարկում ըստ ամրության և քփության 1.1-գործ | մ |  | 9 |  |  |  |
| 18 | Ապամոնտաժված խողովակի բարձում բեռնաթափում | տն |  | 1.3 |  |  |  |
| 19 | Տեղափոխում 60 կմ | տն |  | 1.3 |  |  |  |
|  | Þ³ÑáõÛÃ % |  |  |  |  |  |  |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |
|  | ²²Ð 20 % |  |  |  |  |  |  |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |
|  | ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ÝÛáõÃ»ñ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Տրանսկոր մածիկ | տն |  | 0.007 |  |  |  |
| 2 | ՌԱՄ ժապավեն | տն |  | 0.053 |  |  |  |
| 3 | Լիտկոռ պաշտպանիչ ժապավեն | տն |  | 0.0515 |  |  |  |
| 4 | Խողովակ 720*8 | մ |  | 9 |  |  |  |
| 5 | Զոդակարերի ստուգում | հատ |  | 2 |  |  |  |
|  | Խողովակի փոխարինում 85,59կմ-ում |  |  |  |  |  |  |
| հ/հ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷. ÙÇ³íáñ |  | ù³Ý³Ï |  | ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |
| 1 | Խրամուղու քանդում 3-րդ կարգ. Էքսկավ. | մ3 |  | 20.8 |  |  |  |
| 2 | Նույնը 4 կարգի | մ3 |  | 28 |  |  |  |
| 3 | Գրունտի քանդում ձեռքով 3-րդ կ-գ | մ3 |  | 0.6 |  |  |  |
| 4 | Նույնը 4 կարգի | մ3 |  | 18.7 |  |  |  |
| 5 | Ետ լիցք բուլդոզերով 2 կարգ | մ3 |  | 20.8 |  |  |  |
| 6 | Նույնը 3 կարգ | մ3 |  | 45.3 |  |  |  |
| 7 | Ետ լիցք ձեռքով 2 կարգ | մ3 |  | 0.6 |  |  |  |
| 8 | Նույնը 3 կարգ | մ3 |  | 1.4 |  |  |  |
| 9 | Հողի տեղափոխում բուլդ. հարթեցում | մ2 |  | 47.3 |  |  |  |
| 10 | Խողովակի ապամոնտաժում Փ-720մմ | մ |  | 10 |  |  |  |
| 11 | Խողովակի մոնտաժում Փ-720մմ | մ |  | 10 |  |  |  |
| 12 | Խողովակի մաքրում մեկուսիչից Փ-700մմ | մ |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Նույնը մետաղ. Խոզան. | մ2 |  | 2.3 |  |  |  |
| 14 | Ժապավենային մեկուսացում Փ-700մմ 1*1 | մ |  | 11 |  |  |  |
| 15 | Զոդակարերի ստուգում | հատ |  | 2 |  |  |  |
| 16 | Փչամաքրում 2 անգամ | մ |  | 10 |  |  |  |
| 17 | Փորձարկում ըստ ամրության և քփության 1.1-գործ | մ |  | 10 |  |  |  |
| 18 | Ապամոնտաժված խողովակի բարձում բեռնաթափում | տն |  | 1.4 |  |  |  |
| 19 | Տեղափոխում 60 կմ | տն |  | 1.4 |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |
|  | Þ³ÑáõÛÃ % |  |  |  |  |  |  |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |
|  | ²²Ð 20 % |  |  |  |  |  |  |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |
|  | ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ÝÛáõÃ»ñ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Տրանսկոր մածիկ | տն |  | 0.0077 |  |  |  |
| 2 | ՌԱՄ ժապավեն | տն |  | 0.058 |  |  |  |
| 3 | Լիտկոռ պաշտպանիչ ժապավեն | տն |  | 0.057 |  |  |  |
| 4 | Խողովակ 720*8 | մ |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Զոդակարերի ստուգում | հատ |  | 2 |  |  |  |
|  | Ասֆալտապատ ճանապարհի անցումների վերանորոգում 48,69 կմ-ում |  |  |  |  |  |  |
| հ/հ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷. ÙÇ³íáñ |  | ù³Ý³Ï |  | ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |
| 1 | Ասֆալտի քանդում | մ3 |  | 0.8 |  |  |  |
| 2 | Խճի քանդում | մ3 |  | 1.6 |  |  |  |
| 3 | Խճի վերականգնում 16 սմ | մ2 |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Խոշոր ասֆալտաբ. Նախապ. 4սմ | մ2 |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Մանր ասֆալտաբ. 4սմ | մ2 |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Խրամուղու քանդում 3-րդ կարգ. Էքսկավ. | մ3 |  | 18 |  |  |  |
| 7 | Նույնը 4 կարգի | մ3 |  | 87.6 |  |  |  |
| 8 | Գրունտի քանդում ձեռքով 3-րդ կ-գ | մ3 |  | 0.6 |  |  |  |
| 9 | Նույնը 4 կարգի | մ3 |  | 29.6 |  |  |  |
| 10 | Կիսախողովակի տակի նախապատրաստում 35 սմ փափուկ գրունտ. | մ3 |  | 17.5 |  |  |  |
| 11 | Ետ լիցք բուլդոզերով 2 կարգ | մ3 |  | 1.1 |  |  |  |
| 12 | Նույնը 3 կարգ | մ3 |  | 93.9 |  |  |  |
| 13 | Ետ լիցք ձեռքով 3 կարգ | մ3 |  | 2.9 |  |  |  |
| 14 | Ավելորդ գրունտի տեղափ. 10մ մեխանիզ. | մ3 |  | 20.4 |  |  |  |
| 15 | Հողի հարթեցում և տոփանում | մ2 |  | 50 |  |  |  |
| 16 | Փ-1000մմ խողովակի կիսում 2 մասի | մ |  | 25 |  |  |  |
| 17 | Առկա Փ-700մմ գ/տ-ի ֆուտիռօվկա | մ2 |  | 56.5 |  |  |  |
| 18 | Կիսված խողովակներիՓ-1000mm տեղադրում Փ-700մմ գ/տ վրա | մ |  | 25 |  |  |  |
| 19 | Կիսախողովակների մոնտաժում շերտամետաղով | տն |  | 0.06 |  |  |  |
| 20 | Պատյանի ծայրերի փակում | պատ. |  | 1 |  |  |  |
| 21 | Օդամղիչ մոմի մոնտաժում Փ-50մմ /30հազ. Բետ./ | հատ |  | 1 |  |  |  |
| 22 | Փ-1000մմ խողովակի մեկուսացում 2*1 | մ |  | 25 |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |
|  | Þ³ÑáõÛÃ % |  |  |  |  |  |  |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |
|  | ²²Ð 20 % |  |  |  |  |  |  |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |
|  | ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ÝÛáõÃ»ñ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Տրանսկոր մածիկ | տն |  | 0.025 |  |  |  |
| 2 | ՌԱՄ ժապավեն | տն |  | 0.340 |  |  |  |
| 3 | Լիտկոռ պաշտպանիչ ժապավեն | տն |  | 0.182 |  |  |  |
| 4 | Խողովակ 1020մմ | մ |  | 25 |  |  |  |
|  | Ասֆալտապատ ճանապարհի անցումների վերանորոգում 66, 69 կմ-ում |  |  |  |  |  |  |
| հ/հ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |  | â³÷. ÙÇ³íáñ |  | ù³Ý³Ï | ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |
| 1 | Ասֆալտի քանդում |  | մ3 |  | 1.3 |  |  |
| 2 | Խճի քանդում |  | մ3 |  | 2.6 |  |  |
| 3 | Խճի վերականգնում 16 սմ |  | մ2 |  | 16 |  |  |
| 4 | Խոշոր ասֆալտաբ. Նախապ. 4սմ |  | մ2 |  | 16 |  |  |
| 5 | Մանր ասֆալտաբ. 4սմ |  | մ2 |  | 16 |  |  |
| 6 | Խրամուղու քանդում 3-րդ կարգ. Էքսկավ. |  | մ3 |  | 15 |  |  |
| 7 | Նույնը 4 կարգի |  | մ3 |  | 82.3 |  |  |
| 8 | Գրունտի քանդում ձեռքով 3-րդ կ-գ |  | մ3 |  | 0.5 |  |  |
| 9 | Նույնը 4 կարգի |  | մ3 |  | 33.1 |  |  |
| 10 | Կիսախողովակի տակի նախապատրաստում 35 սմ փափուկ գրունտ. Փ-1000մմ 2 կարգ |  | մ3 |  | 15.5 |  |  |
| 11 | Կիսախողովակի տակի նախապատրաստում 35 սմ փափուկ գրունտ. Փ-1000մմ 3 կարգ |  | մ3 |  | 4.1 |  |  |
| 12 | Ետ լիցք բուլդոզերով 3 կարգ |  | մ3 |  | 85.7 |  |  |
| 13 | Ետ լիցք ձեռքով 3 կարգ |  | մ3 |  | 2.7 |  |  |
| 14 | Ավելորդ գրունտի տեղափ. 10մ մեխանիզ. |  | մ3 |  | 22.9 |  |  |
| 15 | Հողի հարթեցում և տոփանում |  | մ2 |  | 56 |  |  |
| 16 | Փ-1000մմ խողովակի կիսում 2 մասի |  | մ |  | 28 |  |  |
| 17 | Առկա Փ-700մմ գ/տ-ի ֆուտիռօվկա |  | մ2 |  | 63.3 |  |  |
| 18 | Կիսված խողովակներիՓ-1000մմ տեղադրում Փ-700մմ գ/տ վրա |  | մ |  | 28 |  |  |
| 19 | Կիսախողովակների մոնտաժում շերտամետաղով |  | տն |  | 0.07 |  |  |
| 20 | Պատյանի ծայրերի փակում |  | պատ. |  | 1 |  |  |
| 21 | Օդամղիչ մոմի մոնտաժում Փ-50մմ /30հազ. Բետ./ |  | հատ |  | 1 |  |  |
| 22 | Փ-1000մմ խողովակի մեկուսացում 2*1 |  | մ |  | 28 |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |
|  | Þ³ÑáõÛÃ % |  |  |  |  |  |  |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |
|  | ²²Ð 20 % |  |  |  |  |  |  |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |
|  | ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ÝÛáõÃ»ñ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Տրանսկոր մածիկ |  | տն |  | 0.028 |  |  |
| 2 | ՌԱՄ ժապավեն |  | տն |  | 0.380 |  |  |
| 3 | Լիտկոռ պաշտպանիչ ժապավեն |  | տն |  | 0.2 |  |  |
| 4 | Խողովակ 1020մմ |  | մ |  | 28 |  |  |
|  | Թիվ 33 , Փ-700մմ փականային հանգույցի վերանորոգում 77.5կմ-ում |  |  |  |  |  |  |
| հ/հ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |  | â³÷. ÙÇ³íáñ |  | ù³Ý³Ï | ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |
| 1 | Փոսերի քանդում 3 կարգի գրունտում էքսկավ. |  | մ3 |  | 13.3 |  |  |
| 2 | Նույնը 3 կարգի ձեռքով |  | մ3 |  | 0.5 |  |  |
| 3 | Փոսերի քանդում 4 կարգի գրունտում էքսկավ. |  | մ3 |  | 22.6 |  |  |
| 4 | Նույնը 4 կարգի ձեռքով |  | մ3 |  | 40.6 |  |  |
| 5 | Ետ լիցք բւլդոզեռ. 2 կարգ |  | մ3 |  | 13.3 |  |  |
| 6 | Ետ լիցք ձեռքով 2 կարգ |  | մ3 |  | 0.5 |  |  |
| 7 | Ետ լիցք բւլդոզեռ. 3 կարգ |  | մ3 |  | 61.33 |  |  |
| 8 | Ետ լիցք ձեռքով 3 կարգ |  | մ3 |  | 1.9 |  |  |
| 9 | Ե/բետոնե սալ Փ700մմ փականի տակ 1.5*1.5*0.2մ Բ200 |  | հատ |  | 1 |  |  |
| 10 | Ե/բետոնե սալ Փ200մմ փականի տակ 0.7*0.7*0.15մ Բ200 |  | հատ |  | 3 |  |  |
| 11 | Փականի ապամոնտաժում Փ-700մմ |  | հատ |  | 1 |  |  |
| 12 | Փականի ապամոնտաժում Փ-200մմ |  | հատ |  | 3 |  |  |
| 13 | Փ-720մմ խողովակի ապամոնտաժում |  | մ |  | 1 |  |  |
| 14 | Փ-219մմ խողովակի ապամոնտաժում |  | մ |  | 3 |  |  |
| 15 | Փականի տեղափոխում, մոնտաժում Փ-700մմ,կարգաբերում/ ստորգետնյա/ |  | հատ |  | 1 |  |  |
| 16 | Փականի տեղափոխում, մոնտաժում Փ-200մմ,կարգաբերում/ ստորգետնյա/ |  | հատ |  | 3 |  |  |
| 17 | Կոճի մոնտաժումՓ 720*10մմ |  | մ |  | 1 |  |  |
| 18 | Կոճի մոնտաժումՓ 219*8մմ |  | մ |  | 3 |  |  |
| 19 | Մեկուսիչ շերտի մաքրում Փ700մմ |  | մ |  | 1 |  |  |
| 20 | Մեկուսիչ շերտի մաքրում Փ200մմ |  | մ |  | 3 |  |  |
| 21 | Մետաղական խոզանակներով մաքրում |  | մ2 |  | 4.4 |  |  |
| 22 | Փ700մմ խողովակի մեկուսացում 1*1 |  | մ |  | 2 |  |  |
| 23 | Փ200մմ խողովակի մեկուսացում 1*1 |  | մ |  | 6 |  |  |
| 24 | Զոդակարերի ստուգում 700մմ |  | հատ |  | 4 |  |  |
| 25 | Զոդակարերի ստուգում 200մմ |  | հատ |  | 12 |  |  |
| 26 | Ապամոնտաժված նյութերի բարձում և բեռնաթ.700մմ |  | տն |  | 4.68 |  |  |
| 27 | Տեղափոխում 60կմ |  | տն |  | 4.68 |  |  |
| 28 | Ապամոնտաժված նյութերի բարձում և բեռնաթ. Փ200մմ |  | տն |  | 1.54 |  |  |
| 29 | Տեղափոխում 60կմ |  | տն |  | 1.54 |  |  |
| 30 | Արգելող ազդանշանային ցուցանակներ |  | հատ |  | 6 |  |  |
|  | Ցանկապատի կառուցում 36մ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Փոսերի քանդում 3 կարգի գրունտում ձեռքով |  | մ3 |  | 4.5 |  |  |
| 2 | Նույնը հիդր. Մուրճով 5 կարգ |  | մ3 |  | 1 |  |  |
| 3 | Խճի նախապատրաստում |  | մ3 |  | 0.4 |  |  |
| 4 | Ժապավենային հիքերի պատրաստում Բ150 |  | մ3 |  | 1.6 |  |  |
| 5 | Ետ լիցք ձեռքով |  | մ3 |  | 3.5 |  |  |
| 6 | Հողի բարձում |  | մ3 |  | 2 |  |  |
| 7 | տեղափոխում 5 կմ |  | տն |  | 4 |  |  |
| 8 | Խճի նախապատ. Շերտ |  | մ3 |  | 8 |  |  |
| 9 | Սյուներ քառակ.մետաղ. Խողով.80*80*4մմ 40*40*2մմ,30*30*2մմ |  | տն |  | 0.363 |  |  |
| 10 | 80*80*4 արժեքը |  | գծմ |  | 35.7 |  |  |
| 11 | 40*40*2 արժեքը |  | գծմ |  | 9.1 |  |  |
| 12 | 30*30*2 արժեքը |  | գծմ |  | 3.6 |  |  |
| 13 | Մետաղական ներդիրներ 100*100*4մմ |  | տն |  | 0.0084 |  |  |
| 14 | Ցանցավոր ցանկապատի տեղադ. Անկյունակ.,մետաղ. Ցանցով, ամրանով, փշալարով ամրացված |  | տն |  | 0.6 |  |  |
| 15 | Անկյունակ 50*50, փշալար, Փ16 Ա3 ամրան, Փ6Ա1 ամրան, շերտամետաղ 16*4-40*4, ծղնի, |  | կ-տ |  | 1 |  |  |
| 16 | Մետաղական մասերի ներկում |  | մ2 |  | 50 |  |  |
|  | Գազի նմուշի վերցնելու կանգնակներ 2 հատ 50մմ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Գնդային փականի տեղադրում Փ50մմ ,Պ8.0ՄՊա |  | հատ |  | 4 |  |  |
| 2 | Գնդային փականի տեղադրում Փ15մմ ,Պ16ՄՊա |  | հատ |  | 4 |  |  |
| 3 | Կցաշուրթերի տեղադրում Փ50մմ |  | հատ |  | 2 |  |  |
| 4 | ԽողովակՓ57*5մմ |  | տն |  | 0.013 |  |  |
| 5 | Արժեքը |  | մ |  | 4.4 |  |  |
| 6 | Միացումներ ՏՈՒ-36-1104-82 Փ50մմ |  | հատ |  | 4 |  |  |
| 7 | Շտուցեռ |  | հատ |  | 4 |  |  |
| 8 | Մետաղական ներդիրներ 100*100*4մմ |  | տն |  | 0.002 |  |  |
| 9 | Աղուս, մանեկ |  | կգ |  | 0.32 |  |  |
| 10 | Ներմիացում Փ200մմ խողովակին |  | հատ |  | 2 |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |
|  | Þ³ÑáõÛÃ % |  |  |  |  |  |  |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |
|  | ²²Ð 20 % |  |  |  |  |  |  |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |
|  | ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ÝÛáõÃ»ñ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Գնդային փական Փ700 |  | հատ |  | 1 |  |  |
| 2 | Գնդային փական Փ200 |  | հատ |  | 3 |  |  |
| 3 | Զոդակարերի ստուգում |  | հատ |  | 16 |  |  |
|  | Թիվ 34 , Փ-700մմ փականային հանգույցի վերանորոգում 74.3կմ-ում |  |  |  |  |  |  |
| հ/հ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |  | â³÷. ÙÇ³íáñ |  | ù³Ý³Ï | ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |
| 1 | Փոսերի քանդում 3 կարգի գրունտում էքսկավ. |  | մ3 |  | 1.7 |  |  |
| 2 | Նույնը 3 կարգի ձեռքով |  | մ3 |  | 0.1 |  |  |
| 3 | Փոսերի քանդում 4 կարգի գրունտում էքսկավ. |  | մ3 |  | 4.6 |  |  |
| 4 | Նույնը 4 կարգի ձեռքով |  | մ3 |  | 10.3 |  |  |
| 5 | Ետ լիցք բւլդոզեռ. 2 կարգ |  | մ3 |  | 1.7 |  |  |
| 6 | Ետ լիցք ձեռքով 2 կարգ |  | մ3 |  | 0.1 |  |  |
| 7 | Ետ լիցք բւլդոզեռ. 3 կարգ |  | մ3 |  | 14.4 |  |  |
| 8 | Ետ լիցք ձեռքով 3 կարգ |  | մ3 |  | 0.5 |  |  |
| 9 | Ե/բետոնե սալ Փ700մմ փականի տակ 1.5*1.5*0.2մ Բ200 |  | հատ |  | 1 |  |  |
| 10 | Փականի ապամոնտաժում Փ-700մմ |  | հատ |  | 1 |  |  |
| 11 | Փ-720մմ խողովակի ապամոնտաժում |  | մ |  | 1 |  |  |
| 12 | Փականի տեղափոխում,մոնտաժում Փ-700մմ,կարգաբերում ստորգ. |  | հատ |  | 1 |  |  |
| 13 | Կոճի մոնտաժումՓ 720*10մմ |  | մ |  | 1 |  |  |
| 14 | Մեկուսիչ շերտի մաքրում Փ700մմ |  | մ |  | 1 |  |  |
| 15 | Մետաղական խոզանակներով մաքրում Փ-700մմ |  | մ2 |  | 2.3 |  |  |
| 16 | Փ700մմ խողովակի մեկուսացում 1*1 |  | մ |  | 2 |  |  |
| 17 | Զոդակարերի ստուգում 700մմ |  | հատ |  | 4 |  |  |
| 18 | Ապամոնտաժված նյութերի բարձում և բեռնաթ.700մմ |  | տն |  | 4.68 |  |  |
| 19 | Տեղափոխում 60կմ |  | տն |  | 4.68 |  |  |
| 20 | Արգելող ազդանշանային ցուցանակներ |  | հատ |  | 6 |  |  |
|  | Ցանկապատի կառուցում 34մ / հինը քանդելով/ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ցանկապատի ապամոնտաժում |  | տն |  | 0.8 |  |  |
| 2 | Ապամոնտաժված նյութերի բարձում և բեռնաթ. |  | տն |  | 0.8 |  |  |
| 3 | Տեղափոխում 60կմ |  | տն |  | 0.8 |  |  |
| 4 | Փոսերի քանդում 3 կարգի գրունտում ձեռքով |  | մ3 |  | 5.5 |  |  |
| 5 | Խճի նախապատրաստում |  | մ3 |  | 0.4 |  |  |
| 6 | Ժապավենային հիքերի պատրաստում Բ150 |  | մ3 |  | 1.6 |  |  |
| 7 | Ետ լիցք ձեռքով 2 կարգ |  | մ3 |  | 3.5 |  |  |
| 8 | Հողի բարձում |  | մ3 |  | 2 |  |  |
| 9 | տեղափոխում 5 կմ |  | տն |  | 4 |  |  |
| 10 | Խճի նախապատ. Շերտ |  | մ3 |  | 7.2 |  |  |
| 11 | Սյուներ քառակ.մետաղ. Խողով.80*80*4մմ 40*40*2մմ,30*30*2մմ |  | տն |  | 0.363 |  |  |
| 12 | 80*80*4 արժեքը |  | գծմ |  | 35.7 |  |  |
| 13 | 40*40*2 արժեքը |  | գծմ |  | 9.1 |  |  |
| 14 | 30*30*2 արժեքը |  | գծմ |  | 3.6 |  |  |
| 15 | Մետաղական ներդիրներ 100*100*4մմ |  | տն |  | 0.0084 |  |  |
| 16 | Ցանցավոր ցանկապատի տեղադ. Անկյունակ.,մետաղ. Ցանցով, ամրանով, փշալարով ամրացված |  | տն |  | 0.59 |  |  |
| 17 | Անկյունակ 50*50, փշալար, Փ16 Ա3 ամրան, Փ6Ա1 ամրան, շերտամետաղ 16*4-40*4, ծղնի, |  | կ-տ |  | 1 |  |  |
| 18 | Մետաղական մասերի ներկում |  | մ2 |  | 50 |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |
|  | Þ³ÑáõÛÃ % |  |  |  |  |  |  |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |
|  | ²²Ð 20 % |  |  |  |  |  |  |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |
|  | ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ÝÛáõÃ»ñ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Գնդային փական Փ700 |  | հատ |  | 1 |  |  |
| 2 | Զոդակարերի ստուգում |  | հատ |  | 4 |  |  |
|  | Թիվ 35 , Փ-700մմ փականային հանգույցի վերանորոգում 61.3կմ-ում |  |  |  |  |  |  |
| հ/հ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |  | â³÷. ÙÇ³íáñ |  | ù³Ý³Ï | ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |
| 1 | Փոսերի քանդում 3 կարգի գրունտում էքսկավ. |  | մ3 |  | 56.6 |  |  |
| 2 | Նույնը 3 կարգի ձեռքով |  | մ3 |  | 1.8 |  |  |
| 3 | Նույնը 4 կարգի ձեռքով |  | մ3 |  | 18.6 |  |  |
| 4 | Ետ լիցք բւլդոզեր. 2 կարգ |  | մ3 |  | 56.6 |  |  |
| 5 | Ետ լիցք ձեռքով 2 կարգ |  | մ3 |  | 1.8 |  |  |
| 6 | Ետ լիցք բւլդոզեր. 3 կարգ |  | մ3 |  | 18 |  |  |
| 7 | Ետ լիցք ձեռքով 3 կարգ |  | մ3 |  | 0.6 |  |  |
| 8 | Ե/բետոնե սալ Փ700մմ փականի տակ 1.5*1.5*0.2մ Բ200 |  | հատ |  | 1 |  |  |
| 9 | Ե/բետոնե սալ Փ200մմ փականի տակ 0.7*0.7*0.15մ Բ200 |  | հատ |  | 3 |  |  |
| 10 | Փականի ապամոնտաժում Փ-700մմ |  | հատ |  | 1 |  |  |
| 11 | Փականի ապամոնտաժում Փ-200մմ |  | հատ |  | 3 |  |  |
| 12 | Փ-720մմ խողովակի ապամոնտաժում |  | մ |  | 1 |  |  |
| 13 | Փ-219մմ խողովակի ապամոնտաժում |  | մ |  | 3 |  |  |
| 14 | Փականի տեղափոխում, մոնտաժում Փ-700մմ, կարգաբերում և այլն/ ստորգետնյա/ |  | հատ |  | 1 |  |  |
| 15 | Փականի տեղափոխում, մոնտաժում Փ-200մմ, կարգաբերում և այլն/ ստորգետնյա/ |  | հատ |  | 3 |  |  |
| 16 | Կոճի մոնտաժումՓ 720*10մմ |  | մ |  | 1 |  |  |
| 17 | Կոճի մոնտաժումՓ 219*8մմ |  | մ |  | 3 |  |  |
| 18 | Մեկուսիչ շերտի մաքրում Փ700մմ |  | մ |  | 1 |  |  |
| 19 | Մեկուսիչ շերտի մաքրում Փ200մմ |  | մ |  | 3 |  |  |
| 20 | Մետաղական խոզանակներով մաքրում |  | մ2 |  | 4.4 |  |  |
| 21 | Փ700մմ խողովակի մեկուսացում 1*1 |  | մ |  | 2 |  |  |
| 22 | Փ200մմ խողովակի մեկուսացում 1*1 |  | մ |  | 6 |  |  |
| 23 | Զոդակարերի ստուգում 700մմ |  | հատ |  | 4 |  |  |
| 24 | Զոդակարերի ստուգում 200մմ |  | հատ |  | 12 |  |  |
| 25 | Ապամոնտաժված նյութերի բարձում և բեռնաթ.700մմ |  | տն |  | 4.68 |  |  |
| 26 | Տեղափոխում 60կմ |  | տն |  | 4.68 |  |  |
| 27 | Ապամոնտաժված նյութերի բարձում և բեռնաթ. Փ200մմ |  | տն |  | 1.54 |  |  |
| 28 | Տեղափոխում 60կմ |  | տն |  | 1.54 |  |  |
| 29 | Արգելող ազդանշանային ցուցանակներ |  | հատ |  | 6 |  |  |
|  | Ցանկապատի կառուցում 36մ |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Փոսերի քանդում 3 կարգի գրունտում ձեռքով |  | մ3 |  | 4.5 |  |  |
| 31 | Նույնը հիդր. Մուրճով 5 կարգ |  | մ3 |  | 1 |  |  |
| 32 | Խճի նախապատրաստում |  | մ3 |  | 0.4 |  |  |
| 33 | Ժապավենային հիքերի պատրաստում Բ150 |  | մ3 |  | 1.6 |  |  |
| 34 | Ետ լիցք ձեռքով |  | մ3 |  | 3.5 |  |  |
| 35 | Հողի բարձում |  | մ3 |  | 2 |  |  |
| 36 | տեղափոխում 5 կմ |  | տն |  | 4 |  |  |
| 37 | Խճի նախապատ. Շերտ |  | մ3 |  | 8 |  |  |
| 38 | Սյուներ քառակ.մետաղ. Խողով.80*80*4մմ 40*40*2մմ,30*30*2մմ |  | տն |  | 0.363 |  |  |
| 39 | 80*80*4 արժեքը |  | գծմ |  | 35.7 |  |  |
| 40 | 40*40*2 արժեքը |  | գծմ |  | 9.1 |  |  |
| 41 | 30*30*2 արժեքը |  | գծմ |  | 3.6 |  |  |
| 42 | Մետաղական ներդիրներ 100*100*4մմ |  | տն |  | 0.0084 |  |  |
| 43 | Ցանցավոր ցանկապատի տեղադ. Անկյունակ.,մետաղ. Ցանցով, ամրանով, փշալարով ամրացված |  | տն |  | 0.6 |  |  |
| 44 | Անկյունակ 50*50, փշալար, Փ16 Ա3 ամրան, Փ6Ա1 ամրան, շերտամետաղ 16*4-40*4, ծղնի, |  | կ-տ |  | 1 |  |  |
| 45 | Մետաղական մասերի ներկում |  | մ2 |  | 50 |  |  |
|  | Գազի նմուշի վերցնելու կանգնակներ 2 հատ 50մմ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Գնդային փականի տեղադրում Փ50մմ ,Պ8.0ՄՊա |  | հատ |  | 4 |  |  |
| 2 | Գնդային փականի տեղադրում Փ15մմ ,Պ16ՄՊա |  | հատ |  | 4 |  |  |
| 3 | Կցաշուրթերի տեղադրում Փ50մմ |  | հատ |  | 2 |  |  |
| 4 | ԽողովակՓ57*5մմ |  | տն |  | 0.013 |  |  |
| 5 | Արժեքը Փ57*5մմ |  | մ |  | 4.4 |  |  |
| 6 | Միացումներ ՏՈՒ-36-1104-82 Փ50մմ |  | հատ |  | 4 |  |  |
| 7 | Շտուցեռ |  | հատ |  | 4 |  |  |
| 8 | Մետաղական ներդիրներ 100*100*4մմ |  | տն |  | 0.002 |  |  |
| 9 | Աղուս, մանեկ |  | կգ |  | 0.32 |  |  |
| 10 | Ներմիացում Փ200մմ խողովակին |  | հատ |  | 2 |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |
|  | Þ³ÑáõÛÃ % |  |  |  |  |  |  |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |
|  | ²²Ð 20 % |  |  |  |  |  |  |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |
|  | ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ÝÛáõÃ»ñ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Գնդային փական Փ700 |  | հատ |  | 1 |  |  |
| 2 | Գնդային փական Փ200 |  | հատ |  | 3 |  |  |
| 3 | Զոդակարերի ստուգում |  | հատ |  | 16 |  |  |
|  | Թիվ 36 , Փ500մմ փականի փոխարինում Փ-700մմ փականի 61կմ-ում |  |  |  |  |  |  |
| հ/հ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |  | â³÷. ÙÇ³íáñ |  | ù³Ý³Ï | ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |
| 1 | Փոսերի քանդում 3 կարգի գրունտում էքսկավ. |  | մ3 |  | 22.7 |  |  |
| 2 | Նույնը 3 կարգի ձեռքով |  | մ3 |  | 0.7 |  |  |
| 3 | Նույնը 4 կարգի ձեռքով |  | մ3 |  | 12.6 |  |  |
| 4 | Ետ լիցք բւլդոզեռ. 2 կարգ |  | մ3 |  | 22.7 |  |  |
| 5 | Ետ լիցք ձեռքով 2 կարգ |  | մ3 |  | 0.7 |  |  |
| 6 | Ետ լիցք բւլդոզեռ. 3 կարգ |  | մ3 |  | 11.2 |  |  |
| 7 | Ետ լիցք ձեռքով 3 կարգ |  | մ3 |  | 0.4 |  |  |
| 8 | Հողի հարթեցում տեղում |  | մ3 |  | 1 |  |  |
| 9 | Ե/բետոնե սալ Փ700մմ փականի տակ 1.5*1.5*0.2մ Բ200 |  | հատ |  | 1 |  |  |
| 10 | Փականի ապամոնտաժում Փ-500մմ |  | հատ |  | 1 |  |  |
| 11 | Փ-720մմ խողովակի ապամոնտաժում |  | մ |  | 1 |  |  |
| 12 | Փ-500մմ խողովակի ապամոնտաժում |  | մ |  | 1 |  |  |
| 13 | Անցումի ապամոնտաժում 500*700մմ |  | կգ |  | 194 |  |  |
| 14 | Փականի տեղափոխում, մոնտաժում Փ-700մմ, կարգաբերում և այլն/ ստորգետնյա/ |  | հատ |  | 1 |  |  |
| 15 | Կոճի մոնտաժումՓ 720*10մմ |  | մ |  | 3.1 |  |  |
| 16 | Մեկուսիչ շերտի մաքրում Փ700մմ |  | մ |  | 1 |  |  |
| 17 | Մետաղական խոզանակներով մաքրում Փ-700մմ |  | մ2 |  | 2.3 |  |  |
| 18 | Փ700մմ խողովակի մեկուսացում 1*1 |  | մ |  | 4.1 |  |  |
| 19 | Զոդակարերի ստուգում 700մմ |  | հատ |  | 4 |  |  |
| 20 | Ապամոնտաժված նյութերի բարձում և բեռնաթ.700մմ |  | տն |  | 3.23 |  |  |
| 21 | Տեղափոխում 60կմ |  | տն |  | 3.23 |  |  |
| 22 | Արգելող ազդանշանային ցուցանակներ |  | հատ |  | 6 |  |  |
|  | Ցանկապատի կառուցում 34մ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Փոսերի քանդում 3 կարգի գրունտում ձեռքով |  | մ3 |  | 5.5 |  |  |
| 2 | Խճի նախապատրաստում |  | մ3 |  | 0.4 |  |  |
| 3 | Ժապավենային հիքերի պատրաստում Բ150 |  | մ3 |  | 1.6 |  |  |
| 4 | Ետ լիցք ձեռքով 2 կարգ |  | մ3 |  | 3.5 |  |  |
| 5 | Հողի բարձում |  | մ3 |  | 2 |  |  |
| 6 | տեղափոխում 5 կմ |  | տն |  | 4 |  |  |
| 7 | Խճի նախապատ. շերտ |  | մ3 |  | 7.2 |  |  |
| 8 | Սյուներ քառակ.մետաղ. Խողով.80*80*4մմ 40*40*2մմ,30*30*2մմ |  | տն |  | 0.363 |  |  |
| 9 | 80*80*4 արժեքը |  | գծմ |  | 35.7 |  |  |
| 10 | 40*40*2 արժեքը |  | գծմ |  | 9.1 |  |  |
| 11 | 30*30*2 արժեքը |  | գծմ |  | 3.6 |  |  |
| 12 | Մետաղական ներդիրներ 100*100*4մմ |  | տն |  | 0.0084 |  |  |
| 13 | Ցանցավոր ցանկապատի տեղադ. Անկյունակ.,մետաղ. Ցանցով, ամրանով, փշալարով ամրացված |  | տն |  | 0.59 |  |  |
| 14 | Անկյունակ 50*50, փշալար, Փ16 Ա3 ամրան, Փ6Ա1 ամրան, շերտամետաղ 16*4-40*4, ծղնի, |  | կ-տ |  | 1 |  |  |
| 15 | Մետաղական մասերի ներկում |  | մ2 |  | 50 |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |
|  | Þ³ÑáõÛÃ % |  |  |  |  |  |  |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |
|  | ²²Ð 20 % |  |  |  |  |  |  |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |
|  | ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ÝÛáõÃ»ñ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Գնդային փական Փ700 |  | հատ |  | 1 |  |  |
| 2 | Զոդակարերի ստուգում |  | հատ |  | 4 |  |  |

Վավերապայմաններ

Իրավաբանական հասցե_________________________	                                          ՀՎՀՀ  ___________________________

Սպասարկող բանկը   __________________________	                                         Էլ. փոստ___________________________

Հ/հ                 ___________________________	Հեռ.  ____________________________

______________________________________________ 	            _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

Հավելված 4.2

№055/GArm/17_2.1_00-25.04.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Ձեռքբերվող Աշխատանքի նկարագիր |  |
| --- | --- |
| Իլիչևսկ-Երևան մայրուղային գազատարի կապիտալ վերանորոգում |  |
| Աշխատանքի կատարման ժամկետը |  |
| սկիզբը | ավարտը |
| Պայմանագրի կնքման օրվանից |  |

______________________________________________ 	            _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 6

«№055/GArm/17_2.1_00-25.04.17  »  ծածկագրով

գնման հանձնաժողովին

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈւԹՅՈւՆ

«№055/GArm/17_2.1_00-25.04.17  »

ք. Երևան					                                           	                      «       » _____________ 20   թ.

«Մասնակցի անվանումը»-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն -----------յանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

  - Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը մասնակցում է «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ (այսուհետ` «Պատվիրատու») կողմից կազմակերպված` «Իլիչևսկ-Երևան մայրուղային գազատարի կապիտալ վերանորոգում » օբյեկտի ձեռքբերման    «№055/GArm/17_2.1_00-25.04.17   » ծածկագրով  բաց առաջարկների հարցմանը, պետք է ներկայացնի հայտի ապահովում , իսկ պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից որոշում ընդունելու դեպքում նաև պայմանագրի ապահովում, ուստի բաց առաջարկների հարցմանը մասնակցելուց բխող պարտավորությունների պատշաճ կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը սահմանում է իր հետևյալ պատասխանատվությունը.

Հայտի ապահովում

Վճարվում է եթե հանձնաժողովի կողմից հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

    - «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից կազմակերպված` «Իլիչևսկ-Երևան մայրուղային գազատարի կապիտալ վերանորոգում»  աշխատանքների  ձեռքբերման «№055/GArm/17_2.1_00-25.04.17  » ծածկագրով բաց առաջարկների հարցմանը Ընկերության մասնակցելուց բխող` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ և բաց առաջարկների հարցման փաստաթուղթով սահմանված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Ընկերությունը Պատվիրատուին վճարում է տուժանք առաջարկվող ամբողջ գումարի 2 %-ի չափով `  (----------------------------------------------տառերով---------------------------------------------------)  ՀՀ դրամի չափով։

Պայմանագրի ապահովում

Պայմանագրի ապահովման մասին համաձայնությունը ուժի մեջ է մտնում միյայն պայմանագիրը կնքելուց հետո.

Սույն բաց առաջարկների հարցման արդյունքում կնքվելիք  գնման պայմանագիրը Ընկերության կողմից ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը սահմանում է իր հետևյալ պատասխանատվությունը.

1.1.2 Պատվիրատուի կողմից կազմակերպված « Իլիչևսկ-Երևան մայրուղային գազատարի կապիտալ վերանորոգում» աշխատանքների ձեռքբերման  (բաց առաջարկների հարցման ծածկագիր՝ «№055/GArm/17_2.1_00-25.04.17   ») պայմանագիրը ժամանակին չկատարելու, կատարումից խուսափելու կամ հրաժարվելու դեպքում  Ընկերությունը Պատվիրատուին վճարում է տուժանք պայմանագրի ամբողջ գումարի  10%-ի չափով` (----------------------------------------------տառերով---------------------------------------------------)  ՀՀ դրամի չափով։

    - «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ն իրավունք ունի Ընկերության կողմից սույն համաձայնության 1.1.1 կամ 1.1.2 կետում նշված պարտավորություների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում նշված համապատասխան գումարի գանձման պահանջ ներկայացնել Ընկերությանը, որն Ընկերությունը անվերապահորեն կկատարի նման պահանջ ստանալու օրվանից 5 բանկային օրվա ընթացքում։

    - Ընկերությունն իրավունք է վերապահում «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ին, առանց նախնական պահանջ ներկայացնելու, անվիճելի և անառարկելի կարգով գանձել համապատասխան գումար, սույն համաձայնության 1.1.1 կամ 1.1.2  կետում նշված գումարի սահմաններում, Ընկերությանը սպասարկող «Ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը» բանկում կամ Ընկերությանը սպասարկող ցանկացած այլ բանկում բացված` Ընկերության ցանկացած  հաշվից։ Սույնով «Մասնակցի անվանումը»-ն հանձնարարում է «Ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը» բանկին, ինչպես նաև իրեն սպասարկող բոլոր բանկերին, սույն համաձայնության գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի առաջին իսկ պահանջով և հետագա բոլոր պահանջներով տուժանքի մասին սույն համաձայնության հիման վրա Ընկերության բանկային հաշիվներից անակցեպտ (անվիճելի)  կարգով գանձել պահանջվող գումարը։

2. Այլ պայմաններ

2.1 Տուժանքի սույն համաձայնությունն  հայտի ապահովման մասով ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից ստորագրման և կնքման պահից և վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, Մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն բաց առաջարկների հարցումը չկայացած հայտարարվելը։

2.2 Տուժանքի սույն համաձայնությունն պայմանագրի ապահովման մասով  ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից  պայմանագիրը ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև պայմանագրի ավարտը:

2.3 Սույն համաձայնությունը չի կարող վաղաժամկետ դադարել, Ընկերության կողմից հետ կանչվել, փոփոխվել կամ այլ կերպ դադարել առանց «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի գրավոր համաձայնության։

2.4 Սույն Համաձայնության կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

«Մասնակցի անվանումը» «Մասնակցի հասցեն» «Ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը» հ/հ ---------------- տնօրեն ---------------------------------------- (ստորագրություն) գլխ. հաշվապահ ---------------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ

Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները

Հավելված 7

ՀԱՐԿԱՏՈՒԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔ Պ ԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՂՈՐԴԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Ես՝

(նշել անուն, ազգանունը, հայրանունը ամբողջությամբ)

(հարկատուի իդենտիֆիկացման /նույնականացման/ համարը) ____________________,

Անձնագրի սերիան 		համարը 			, երբ  և ում կողմից է տրված

,

ստորաբաժանման կոդը 			, բնակվող հետևյալ հասցեում՝																	)

(նշվում է հասցեն, որտեղ գրանցված է հարկատուն)

Ռուսաստանի Դաշնության Հարկային օրենսգրքի 102 հոդված դրույթների համաձայն տալիս եմ համաձայնությունս՝ հաղորդելու իմ մասին հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հարկային մարմինների կողմից՝ ՌԴ էներգետիկայի նախարարություն, Ռուսֆինմոնիթորինգ, ԴՀԾ, կապված եկամուտների, գույքի /սեփականության/, գույքային բնույթի պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկությունների հավաստիության ստուգման հետ՝  ներկայացված իմ կողմից համաձայն կիրառելի օրենդրության:

______________________________________________________________________________

(օրինակ՝ «Ռուսաստնաի Դաշնության օրենսդրությամբ կոռուպցիայի հակազդեցության վերաբերյալ»)

Հարկատուի մասին մարմնին ներկայացված տեղեկատվության վրա տարածվում են.

- հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների հրապարակման նկատմամբ արգելքը,

- նշված տեղեկությունների պահպանման հատուկ ռեժիմի պահանջները և դրանց հասանելիությունը,

- նշված տեղեկությունները պարունակող փաստաթղթերի կորստի կամ այդ տեղեկությունները հաղորդելու համար պատասխանատվությունը:

Հարկային մարմինների ղեկավարների կողմից սահմանված և հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների անվտանգությունն ապահովող այն պաշտոնյաներին են հասանելի հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները, որոնց ներկայացվել են այդ տեղեկությունները հարկային մարմիններից՝ Հարկերի և հավաքագրումների մասին Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության  համաձայն: Սույն համաձայնությունը գործում է:

ա) ստորագրման օրվանից մինչև գրավոր ձևով հետ կանչման ամսաթիվը ;

բ)  համաձայնության ստորագրման պահից 12 ամիս

(ամսաթիվ)                                                                                                                                             (ստորագրություն)

Հավելված 8

| (Տեղեկատվություն տրամադրող ընկերության անվանումը) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Տեղեկատվություն Պայմանագրի կողմի սեփականատերերի , ներառյալ շահառուները (այդ թվում՝ վերջնական) շղթայի մասին |  |  |  |  |  |  |
|  | Հարկատուի նույնականացման համարը | Պետական գրանցման համարը | Անվանում/ անուն, ազգանուն, հայրանուն | Գրանցման հասցեն | Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան և համարը (ֆիզիկական անձի համար | Ղեկավար/Մասնակից/Բաժնետեր/Շահառու | Տեղեկատվություն հաստատող փաստաթղթերի մասին (անվանում, վավերապայմաններ և այլն) |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |

Ծանուցում`

1.1, 1.2 և այլն՝ Պայմանագրի կողմի սեփականատերերը (առաջին աստիճանի սեփականատերեր)

1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 և այլն՝ 1.1 կազմակերպությունների սեփականատերեր  (երկրորդ աստիճանի սեփականատերեր)

_________________                  _____________________________

(ամսաթիվ)                                       (ստորագրություն)

Նախագիծ 5

ä²ÚØ²Ü²¶Æð

ù.ºñ¨³Ý        	             		                                            §_____¦________2017Ã.

§¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ý, ³ÛëáõÑ»ïª ä³ïíÇñ³ïáõ, Ç ¹»Ùë ì³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ-¶ÉË³íáñ ïÝûñ»Ý -------------------, áñÁ ·áñÍáõÙ ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³, ÙÇ ÏáÕÙÇó, ¨ ---------- êäÀ-Ý, ³ÛëáõÑ»ïª Î³å³É³éáõ, Ç ¹»Ùë ïÝûñ». -------------------, áñÁ ·áñÍáõÙ ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó, ÏÝù»óÇÝ ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ.

î»ñÙÇÝÝ»ñ ¨ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ

ä³ÛÙ³Ý³·Çñ-ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ¹ñ³ Éñ³óáõóÇã Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÁ ¨ Ñ³í»Éí³ÍÝ»ñÁ:

ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝùí³Í ¿ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý µ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇó ³ÝóÏ³óí³Í -------------------------- Í³ÍÏ³·ñáí µ³ó ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ·ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ---------------ÃÇí -------------- ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:

úµÛ»Ïï- ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ³í³ñïí³Í ¨ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ÁÝ¹áõÝí³Í ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ûµÛ»Ïï:

ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ-ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Î³å³É³éáõÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ýß³Ý³Ïí³Í ³ÝÓ:

Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ-÷³ëï³ÃÕÃ»ñ /÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ, ³Û¹ ÃíáõÙª ÎáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³É³Ã»ñÃ-Ý³Ë³Ñ³ßÇíÁ/, áñáÝù å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ßÇÝÑ³í³ù³ÏóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, ·áõÛùÇ ³ñÅ»ùÇ ¨ ³ÛÉ Í³Ëë»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:

ÎáÕÙ- ä³ïíÇñ³ïáõ Ï³Ù Î³å³É³éáõ:

ÎáÕÙ»ñ-  ä³ïíÇñ³ïáõ ¨ Î³å³É³éáõ Ñ³Ù³ï»Õ:

Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ- ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ, áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý ·Í³·ñ³ÛÇÝ, Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ï»ùëï³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÁ -úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ, áñÇ ·áõÙ³ñÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 3.1. Ï»ïáõÙ:

Î³å³É³éáõÇ îÝï»ëáõÙÁ -¹»åù»ñ, »ñµ Î³å³É³éáõÇ ÷³ëï³óÇ Í³Ëë»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý å³Ï³ë Ýñ³ÝóÇó, áñáÝù Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝí»É ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ³Û¹ ÃíáõÙ` Ñ³ïáõÏ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ¨ Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³ïáõÏ ÙÇçáóÝ»ñÁ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ, Éá·ÇëïÇÏ ¨ ³ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ïÝï»ë³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ Ïñ×³ïáõÙÁ, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý íñ³ Î³å³É³éáõÇ Í³Ëë»ñÁ ¿³Ï³Ýáñ»Ý Ýí³½áõÙ »Ý` ³é³Ýó í³ïÃ³ñ³óÝ»Éáõ Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ áñ³ÏÁ: ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ Ýí³½»óáõÙÁ ãÇ Ñ³Ù³ñíáõÙ Î³å³É³éáõÇ ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝ:

Î»ÝïñáÝ³óí³Í Ù³ï³Ï³ñ³ñ- ÝßíáõÙ »Ý §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óí³Í Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ í³í»ñ³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ (Î»ÝïñáÝ³óí³Í Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ):

1.ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ñÏ³Ý

1.1. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ Ï³éáõó»É ¨ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ñ³ÝÓÝ»É ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ³í³ñïí³Í §----------------------¦ ûµÛ»ÏïÇ  ßÇÝÑ³í³ù³ÏóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ (³ÛëáõÑ»ï` úµÛ»Ïï), ³ÛÝ ¿` Ï³ï³ñ»É Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ (³ÛëáõÑ»ï` ²ßË³ï³ÝùÝ»ñ), áñáÝù Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ë Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Ð³í»Éí³Í 1-áõÙ,  ÇÝãå»ë Ý³¨ ó³ÝÏ³ó³Í ³ÛÉ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ñ³ Ñ»ï³·³ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ í×³ñ»É ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ¨ ÁÝ¹áõÝ»É ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ³í³ñïí³Í úµÛ»ÏïÁ: Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ï³½ÙÙ³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÏñáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÝ:

1.2.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.1. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ §î»ñÙÇÝÝ»ñ ¨ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ¦ µ³ÅÝáõÙ Ýßí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³É³Ã»ñÃ-Ý³Ë³Ñ³ßÇíÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÁ£

2.ÎáÕÙ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

2.1.	ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇª

2.1.1.	ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï ëïáõ·»É ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùÁ ¨ áñ³ÏÁª ³é³Ýó ÙÇç³Ùï»Éáõ Î³å³É³éáõÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ.

2.1.2.	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñ¹ÛáõÝùÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï Î³å³É³éáõÇó å³Ñ³Ýç»É áÕç³ÙÇï Å³ÙÏ»ïáõÙ ³ÝÑ³ïáõÛó í»ñ³óÝ»Éáõ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.

2.1.3.	»Ã» ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ÏÝÑ³Ûï ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ ³ÛÝ å³ïß³× ãÇ Ï³ï³ñíáõÙ, Î³å³É³éáõÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ»É áÕç³ÙÇï Å³ÙÏ»ïáõÙ í»ñ³óÝ»Éáõ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.

2.1.4.	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõó Ñ»ïáª 1 (Ù»Ï) ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ  ä³ïíÇñ³ïáõÇ ·áõÛùÇÝ, ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏáÕÙ ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó ·áõÛùÇÝ, ÏÛ³ÝùÇÝ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ íÝ³ë å³ï×³é»Éáõ ¹»åùáõÙ, Ï³Ù íï³Ý· ëå³éÝ³óáÕ  Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ, å³Ñ³Ýç»É ³ÝÑ³ïáõÛó í»ñ³óÝ»Éáõ ³Û¹ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ñ³ïáõó»Éáõ íÝ³ëÝ»ñÁ  Ï³Ù Ñ³ïáõó»Éáõ Çñ Ï³Ù ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó áõÅ»ñáí  Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñí³Í Í³Ëë»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï¨³Ýùáí å³ï×³éí³Í íÝ³ëÝ»ñÁ:

2.2.	ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.1. Ï»ïáõÙ Ýßí³Íª Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Î³å³É³éáõÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝù»Éáõó Ñ»ïá 3-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ:

2.3.	Î³å³É³éáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ úµÛ»ÏïÁ Ñ³ÝÓÝ»É ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÇó ßáõï:

2.4.	Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ª

2.4.1.	³å³Ñáí»É ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ å³ïß³× áñ³Ïáíª ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ, Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý.

2.4.2 úµÛ»ÏïÁ Ñ³ÝÓÝ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ.

2.4.3.	  úµÛ»ÏïÁ Ñ³ÝÓÝ»Éáõó Ñ»ïá, »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïáõÙ` 1 (Ù»Ï) ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ä³ïíÇñ³ïáõÇ ·áõÛùÇÝ, ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏáÕÙ ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó ·áõÛùÇÝ, ÏÛ³ÝùÇÝ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ  íÝ³ë å³ï×³é»Éáõ ¹»åùáõÙ, Ï³Ù íï³Ý· ëå³éÝ³óáÕ  Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»Éáõ ¹»åùáõÙ, ³ÝÑ³ïáõÛó í»ñ³óÝ»É ³Û¹ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ñ³ïáõó»É íÝ³ëÝ»ñÁ  Ï³Ù Ñ³ïáõó»É ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ï³Ù ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó áõÅ»ñáí  Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñí³Í Í³Ëë»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï¨³Ýùáí å³ï×³éí³Í íÝ³ëÝ»ñÁ:

3.²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÁ  ¨ í×³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á

3.1. úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Î³å³É³éáõÇ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ -----------  (----------------------- ¹ñ³Ù) ÐÐ ¹ñ³Ù, ²²Ðª            (------------------------ ¹ñ³Ù) ÐÐ ¹ñ³Ù, ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¶ÇÝÁ, Ý»ñ³éÛ³É ²²Ð-Ý, Ï³½ÙáõÙ ¿ --------------------- (»¹ñ³Ù) ÐÐ ¹ñ³Ù: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÁ Ï³ÛáõÝ /³Ý÷á÷áË/ ¿ ¨ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÉñÇí ³ñÅ»ùÁ, »Ã» ³Ý·³Ù ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý ¨ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý å³ÑÇÝ µ³ó³éíáõÙ ¿ úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ áÕç Í³í³ÉÇ áñáßÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÝ Çñ Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ýßí³Í Ï³å³É³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ó³ÝÏ³ó³Í ³ÛÉ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ ¹ñ³ µÝ³Ï³ÝáÝ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 3.2. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ), ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ Î³å³É³éáõÇ µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ Í³Ëë»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É /ë³Ï³ÛÝ ãë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»Éáí/ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 3.5-ñ¹ Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Í³Ëë»ñÁ:

3.2. ä³ïíÇñ³ïáõÝ Ï³ñáÕ ¿ ïñ³Ù³¹ñ»É Î³å³É³éáõÇÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.1. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÝÛáõÃ»ñ ¨/Ï³Ù ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ³é³Ýó ¹ñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÷á÷áËÙ³Ý: ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Î³å³É³éáõÇÝ ÝÛáõÃ»ñ ¨/Ï³Ù ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ, ïñ³Ù³¹ñíáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ¨/Ï³Ù ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ ¨ ù³Ý³ÏÁ ÝßíáõÙ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³í»Éí³ÍáõÙ:

3.3. ä³ïíÇñ³ïáõÝ ÷³ëï³óÇ Ï³ï³ñí³Í ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Î³å³É³éáõÇÝ í×³ñáõÙ ¿ Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ ëïáñ³·ñ»Éáõó ¨ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõó Ñ»ïá 30 (»ñ»ëáõÝ) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝÏ³ÝËÇÏ Ó¨áíª µ³ÝÏ³ÛÇÝ ÷áË³ÝóÙ³Ùµ:

3.4.	ÀÝ¹áõÝí³Í úµÛ»ÏïÇ Ñ³Ù³ñ í»ñçÝ³Ï³Ý í×³ñáõÙÁ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Ï³ï³ñáõÙ ¿ úµÛ»ÏïÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³í³ñï³Ï³Ý ³ÏïÝ ëïáñ³·ñ»Éáõó Ñ»ïáª Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó 30 (»ñ»ëáõÝ) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝÏ³ÝËÇÏ Ó¨áíª µ³ÝÏ³ÛÇÝ ÷áË³ÝóÙ³Ùµ:

3.5. 	Î³å³É³éáõÇ Í³Ëë»ñÁ.

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ Ï³½ÙáõÙ Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝíáõÙ Î³å³É³éáõÇ µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ Í³Ëë»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É, ë³Ï³ÛÝ ãë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»Éáí Ñ»ï¨Û³É Í³Ëë»ñáí`

- ßÇÝÑ³í³ù³ÏóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ íñ³ Ï³ï³ñíáÕ Í³Ëë»ñÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÝÛáõÃ»ñÇ, ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ·ÇÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ñ³í³ù³ÏóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³Ëë»ñÁ,

- ïñ³Ýëåáñï³å³Ñ»ëï³ÛÇÝ Éá·ÇëïÇÏ Í³Ëë»ñÁ /ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, Ý»ñ³éÛ³É` Î»ÝïñáÝ³óí³Í Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ ³Ýí³Ý³Ï³ñ·Ç ÝÛáõÃ»ñÁ/,

- Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ íñ³ Ï³ï³ñíáÕ Í³Ëë»ñÁ /³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ/,

- Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ß»Ýù»ñáí ¨ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí Í³Ýñ³µ»éÝí³Í ÑáÕ³Ù³ë»ñÇ Ñ³ïÏ³óÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý, ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñÇ /³Û¹ ÃíáõÙ` »ñÏ³Ã·ÍÇ ÷³ÏáõÕÇÝ»ñÇ ¨ Ï³é³Ù³ïáõÛóÝ»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ, í»ñ³Ï³éáõóáõÙÁ/, ÝÛáõÃ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÁ ¨ å³Ñ»ëï³íáñáõÙÁ ³ÛÝ Í³í³ÉÝ»ñáí, áñáÝù ³å³ÑáíáõÙ »Ý Ý³Ë³·ÍÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ /Ý»ñ³éÛ³É` Ëáßáñ ïñ³Ù³·Íáí ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ, Ó¨³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÁ, Ù³ÉáõË³Ñ³Õáñ¹Çã³ÛÇÝ ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ¨ ³ÛÉ ÝÛáõÃ»ñ/,

- Í³Ëë»ñ, áñáÝù Ï³åí³Í »Ý Î³å³É³éáõÝ»ñÇ /»ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ/ Ù»Ï ßÇÝáõÃÛáõÝÇó ³ÛÉ ßÇÝáõÃÛáõÝ í»ñ³ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý Ñ»ï, Ý»ñ³éÛ³É` ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³ÛÇ í»ñ³ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ,

- Ùßï³Ï³Ý ·áñÍáÕ ³íïáÙ³ÛñáõÕÇÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³í³ñïÇó Ñ»ïá ¹ñ³Ýó í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ,

- ï»Õ³÷áËÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ñÙ³ñ»óÙ³Ý, Ñ³ïáõÏ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, Ï³ÙáõñçÝ»ñÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý, ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óÙ³Ý, Ë³Ý·³ñáÕ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ,

- ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ,

- úµÛ»ÏïÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ /»ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ/ Í³Ëë»ñÁ` Ï³åí³Í ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ ¨ ·áõÛùÇ Ï³Ù³íáñ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï,

- ëÕ³×³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÁ,

- ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ ¨ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ù³Ý³ÏÝ»ñÇ /³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ/ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³Ûñ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ í×³ñíáÕ Í³Ëë»ñ,

- ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ ¨ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ù³Ý³ÏÝ»ñÇ /³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ/ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñ çñ³ÛÇÝ ûµÛ»ÏïÝ»ñ ¨ ï»Õ³Ýù ³ñï³Ý»ïÙ³Ý í×³ñÝ»ñÇ Í³Ëë»ñÁ,

- ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ù³Ý³ÏÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ,

- Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñ,

- ßÇÝ³ñ³ñÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ß»Ýù»ñÇ ¨ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Í³Ëë»ñÁ,

- ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏÇ ï³ñ³ÍùÇó ¹áõñë ·ïÝíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙª ÑáÕ³ï»Õ³÷áËÙ³Ý, Ï³éáõóÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ,

- ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏÁ Ñáë³Ýùáí, çñáí, ç»éáõóÙ³Ùµ ¨ ³ÛÉÝáí ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ÙÇ³óÙ³Ý ³ÕµÛáõñÇó ÙÇÝã¨ ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏáõÙ ·ïÝíáÕ µ³Å³ÝÇã ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñ,

- Ù³ÛñáõÕ³ÛÇÝ ·Í³ÛÇÝ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ó³ÝóÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ûáõñ³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ù³ÛñáõÕáõÝ /Ù³ÛñáõÕáõÝ ÏÇó ×³Ý³å³ñÑÇÝ/ ½áõ·³Ñ»é Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ×³Ý³å³ñÑÇ µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý Í³Ëë»ñÁ,

- ·Í³ÛÇÝ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï` ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÑáõÙùÇ Ùáï»óáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ` Ï³ÙáõñçÝ»ñÇ, áõÕ»Ï³ÙáõñçÝ»ñÇ, ÃáõÝ»ÉÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ, Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ Ù³ÛñáõÕáõ íñ³ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ëÏë»ÉÁ, Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ùáï»óÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Í³Ëë»ñÁ,

- ÓÙ»é³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ßÇÝÑ³í³ù³ÏóÙ³Ý /ßÇÝí»ñ³Ýáñá·Ù³Ý/ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñÁ,

- ³íïáÙ»ù»Ý³Ûáí ¨/Ï³Ù ³ÛÉ ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóáí Î³å³É³éáõÇ /»ÝÃ³Ï³å³É³éáõ/ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ Ï³Ù ù³Õ³ù³ÛÇÝ ïñ³ÝëåáñïÇ Ñ³ïáõÏ »ñÃáõÕÇÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ ÷áËÑ³ïáõóáõÙÁ,

- Ñ»ñÃ³÷áË³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÁ /µ³ó³éáõÃÛ³Ùµª ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ý³Ë³Ñ³ßÇíÝ»ñáõÙ Ñ³ßíÇ ³éÝíáÕ Ñ³ëïÇù³ÛÇÝ ¹ñáõÛù³ã³÷ÇÝ ³í»É³óíáÕ Ñ»ñÃ³÷áË³ÛÇÝ Éñ³í×³ñÝ»ñÇ/;

- ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ßÇÝÑ³í³ù³ÏóÙ³Ý ¨ Ñ³ïáõÏ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí  ·áñÍáõÕÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÁ,

- ÝáñÙ³É ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ñ³ïáõÏ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ,

- Ù³ùë³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ýáí ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó í×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ Ù³ùë³ÛÇÝ ïáõñù»ñÁ,

- úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ó³ÝÏ³ó³Í ãÝ³Ë³ï»ëí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³Ñáõëï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÁ:

3.6.	Ð³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ¿³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝ.

Ð³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ, áñáÝóÇó »É»É ¿ÇÝ ÎáÕÙ»ñÁ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝù»ÉÇë, ¿³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ  ÑÇÙù ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

4. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ

4.1. 	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ Ýí³½»óáõÙ.

ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ å³Ñ³Ýç»É Ýí³½»óÝ»É ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÁ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ Ýí³½Ù³Ý ¹»åùáõÙ, áñÝ Ç Ñ³Ûï ¿ »Ï»É ÇÝãå»ë ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É ÙÇÝã¨ ¹ñ³ ëÏÇ½µÁ: Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ¨ Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇó Ñ³Ýí³Í, ³Û¹ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñÙ³Ý áã »ÝÃ³Ï³ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ Ýí³½»óÙ³Ý ã³÷Á áñáßíáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý, ÇÝãÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ïñíáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ï³Ù ä³ïíÇñ³ïáõÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñí³Í Í³ÝáõóáõÙ: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÁ ¨ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ÷á÷áËí³Í Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ¨ Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Î³å³É³éáõÇÝ å³ïß³× Í³Ýáõó»Éáõ å³ÑÇó:

Î³ï³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ ¨ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ Ýí³½»óÙ³Ý Ñ»ï Î³å³É³éáõÇ ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, Î³å³É³éáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí å³Ñ³Ýç»É ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ ³ÝÑÇÙÝ Ýí³½»óÙ³Ùµ å³ï×³éí³Í íÝ³ëÝ»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙ: ÀÝ¹ áñáõÙ, Î³å³É³éáõÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ï³åí³Í Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇó ¨ Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇó ãÑ³Ýí³Í ³ÛÉ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï, å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý ³ÙµáÕç Í³í³Éáíª ³ÝÏ³Ë ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ Ýí³½»óÙ³Ý Ñ»ï Î³å³É³éáõÇ ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÇó:

4.2. 	 ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÁ.

ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÐÐ ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 742-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç Ï³ï³ñ»É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëáõÙ »Ý ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 10 ïáÏáëÁ ã·»ñ³½³ÝóáÕ Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ: ²Û¹ ¹»åùáõÙ, ä³ïíÇñ³ïáõÝ Î³å³É³éáõÇÝ áõÕÕáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý óáõóáõÙÝ»ñ: êáõÛÝ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ãÇ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ÛáõÝ ·ÝÇ ³í»É³óÙ³Ý ¨, Ñ»ï¨³µ³ñ, ä³ïíÇñ³ïáõÇ íñ³ Éñ³óáõóÇã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÇ ¹ÝáõÙ:

Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 10 ïáÏáëÁ ·»ñ³½³ÝóáÕ Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ý³Ë³ï»ëáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ³éáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÎáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í Éñ³óáõóÇã Ý³Ë³Ñ³ßíÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ºÃ» Î³å³É³éáõÝ íëï³Ñ ã¿ Éñ³óáõóÇã Ü³Ë³Ñ³ßíÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç, ³å³ ½ñÏíáõÙ ¿ ¹ñ³ÝáõÙ Ýßí³Í Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇó:

4.3. Ü³Ë³Ñ³ßíÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Î³å³É³éáõÇ å³Ñ³ÝçÁ.

ÎáÕÙ»ñÇ ÷áË³¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ³é³ÝÓÇÝ ï»ë³ÏÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù ³é³ÝÓÇÝ ï»ë³ÏÇ ÝÛáõÃ»ñÇ /³ßË³ï³ÝùÇ/ÝÛáõÃÇ ÙÇ³íáñÇ/ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·ÝÇ ó³ÝÏ³ó³Í ³í»É³óáõÙ ³é³í»É ù³Ý ³Û¹åÇëÇ ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ /³ßË³ï³ÝùÇ/ÝÛáõÃÇ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ/ Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ñÅ»ùÇ 10 ïáÏáëÁ å»ïù ¿ ÎáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óíÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³í»É³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ: ÀÝ¹ áñáõÙ, Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ÙÇÝã¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝ³íáñí³Í Ñ³ñóáõÙ áõÕÕ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇÝ` Ïó»Éáí ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ/ÝÛáõÃ»ñÇ ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³ëï³ïáÕ ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨/Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ  /³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ/ÝÛáõÃ»ñÇ ÙÇ³íáñÇ/ ³ñÅ»ùÇ ³í»É³óáõÙÁ ÑÇÙÝ³íáñáÕ  ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ ¨ ëï³Ý³É ä³ïíÇñ³ïáõÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñ Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: êáõÛÝ Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ãå³Ñå³ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ ½ñÏíáõÙ ¿ ÐÐ ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 707-ñ¹ ¨ 742-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý å³Ñ³ÝçÇ Çñ³íáõÝùÇó:

4.4.	 ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ »ñÏ³ñ³Ó·Ù³Ý ¹»åùáõÙ.

²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ÎáÕÙ»ñÁ áñáßáõÙ ÏÁÝ¹áõÝ»Ý úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ³é³í»É ù³Ý Ù»Ï ûñ³óáõó³ÛÇÝ ï³ñáí »ñÏ³ñ³Ó·»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É, Î³å³É³éáõÇ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ ÇÝ¹»ùë³íáñÙ³Ý ï³ñ»Ï³Ý ¹»ýÉÛ³ïáñÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ, áñáÝù Ññ³å³ñ³ÏíáõÙ »Ý ÐÐ üÇÝ³ÝëÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³ÛùáõÙ Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ: ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ »ñÏ³ñ³Ó·Ù³Ý ¨ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ ³í»É³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ ÏáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó  Éñ³óáõóÇã Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí: ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ù»Ï ûñ³óáõó³ÛÇÝ ï³ñáõó å³Ï³ë Å³ÙÏ»ïáí »ñÏ³ñ³Ó·»Éáõ ¹»åùáõÙ, ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÁ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ã¿:

4.5.Î³å³É³éáõÇ îÝï»ëáõÙÁ.

Î³å³É³éáõÇ îÝï»ëÙ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ÙÇÝã¨ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÏïÇ /ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí/ Ó¨³Ï»ñåÙ³ÝÁ Ñ³çáñ¹áÕ  ³Ùëí³ ³é³çÇÝ ûñÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É îÝï»ëÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ: Î³å³É³éáõÇ îÝï»ëÙ³Ý ·áõÙ³ñÁ ÎáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ µ³ßËíáõÙ ¿ Ñ³í³ë³ñ³ã³÷` Éñ³óáõóÇã Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:

4.6. 	ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÙÁ ³é³í»É ù³Ý 10 ïáÏáëáí.

ÎáÕÙ»ñÇ ÷áË³¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, »Ã» ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÇÙå»ñ³ïÇí ÝáñÙ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Î³å³É³éáõÇ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝ ¶ÇÝÁ »ÝÃ³Ï³ ÉÇÝÇ ³í»É³óÙ³Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï, ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ Ýßí³Í ³í»É³óáõÙÁ í×³ñ»É ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ Ù³ëáí, áñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 10 ïáÏáëÁ:

5. ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ

5.1. 	ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ.

ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý å³ÑÇó /5/ ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Î³å³É³éáõÇÝ Í³ÝáõóáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ: ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙª

5.1.1.	Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµª Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí ³å³Ñáí»Éáõ úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ¨ ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, ÑáÕ³Ù³ëÇ ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý Ñ³ï³Ï³·Í»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ëÏ½µÇó ÙÇÝã¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ³í³ñïí³Í úµÛ»ÏïÁ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ²Ïïáí Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³ÝÓÝáõÙÁ.

5.1.2.	³å³ÑáíáõÙ ¿ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý í×³ñáõÙÝ»ñÇ é»»ëïñÇ Ï³Ù í×³ñ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»ÝÝ»ñÇ ëï³óáõÙÁ Î³å³É³éáõÇó.

5.1.3.	Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ Ý»ñ·ñ³ííáÕ »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙÁ.

5.1.4.	³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ.

5.1.5.	Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ.

Î³å³É³éáõÝ å»ïù ¿ Í³ÝáõóíÇ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝª ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí: ÜÙ³Ý Í³ÝáõóáõÙÇó Ñ»ïá ÙÇÝã¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ, ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ãÇ ÏñáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ³ÝÓÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ.

5.1.6.	ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ Çñ³í³ëáõ ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí, Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»É, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ý»ñ·ñ³ííáÕ »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ ï³É ÙÇ³ÛÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í ÉÇ³½áñ³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:

5.2. 	¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Í³ËëÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ.

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ùëí³ /25/-Çó áã áõß Î³å³É³éáõÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ ¿ áõÕ³ñÏáõÙ Ï³ï³ñí³Í í×³ñáõÙÝ»ñÇ é»»ëïñ, ÇÝãå»ë Ý³¨, ä³ïíÇñ³ïáõÇó Ñ³ñóáõÙ ëï³Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ, í×³ñ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, áñáÝù Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Í³ËëáõÙÁ: Î³å³É³éáõÝ Ýßí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇÝ ÷áË³ÝóáõÙ ¿ ³Ïïáí:

²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.1. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ Ù»Ï ³ÙÇëÁ, Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ í×³ñ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, áñáÝù Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Í³ËëáõÙÁ:

ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ä³ïíÇñ³ïáõÝ, Çñ³í³ëáõ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï Î³å³É³éáõÇó å³Ñ³Ýç»É ó³ÝÏ³ó³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, áñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ: Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ¨ /Ï³Ù ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ å³ï³ëË³Ý»É áã áõß, ù³Ý ³ÛÝ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá /5/ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: ä³Ñ³ÝçíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ÝáõÛÝ Å³ÙÏ»ïáõÙ ïñ³Ù³¹ñ»É ÑÇÙÝ³íáñí³Í Ù»ñÅáõÙ:

5.3. 	ºÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ Ñ»ï å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ ·ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñ /»Ã» Î³å³É³éáõÝ Çñ³í³ëáõ ¿ Ý»ñ·ñ³í»É »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨/Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ ³é³Ýó ÙñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý/.

ºÝÃ³Ï³å³É³éáõÇ Ï³Ù Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ Ñ»ï ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ ·ÇÝÁ ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ýßí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ: êáõÛÝ ¹ñáõÛÃÇ ãå³Ñå³ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ Ñ³ïáõóáõÙ ¿ Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ýßí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ ¨ ÷³ëï³óÇ Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ:

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ã³ÝÏ³óÙ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³é³ç³ó³Í Î³å³É³éáõÇ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ, ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³í³ëáõ ¿ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý Ýßí³Í ·áõÙ³ñÁ Ñ³ßí³Ýó»É Î³å³É³éáõÇÝ Áëï ä³ÛÙ³Ý³·ñáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÇ:

´³ó³éÇÏ ¹»åù»ñáõÙ Î³å³É³éáõÝ Çñ³í³ëáõ ¿ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ Ý»ñ·ñ³í»É Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñ Ó»éù µ»ñ»É ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ ãÝßí³Í ³ÝÓ³ÝóÇó å³Ñå³Ý»Éáí ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 5.4. Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·Á:

5.4. 	ºÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ ÝÛáõÃ»ñ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ.

Î³å³É³éáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ý»ñ·ñ³í»É »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇó Ó»éù µ»ñ»É ÝÛáõÃ»ñ ÙÇ³ÛÝ Ý»ñ·ñ³ííáÕ ³ÝÓ³Ýó ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ»ï Ñ»ï¨Û³É Ï³ñ·áí Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙª

5.4.1.	Î³å³É³éáõÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇÝ ¿ áõÕ³ñÏáõÙ ·ñáõÃÛáõÝª å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý ¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÇ /Ù³ï³Ï³ñ³ñÇó ÝÛáõÃ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý/ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ, áñï»Õ ÝßáõÙ ¿ Ý»ñ·ñ³ííáÕ ³ÝÓÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÏóáõÙ ¿ Ýñ³ Ñ»ï ÏÝùí»ÉÇù å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ ¨ Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÷³Ã»ÃÁ Ýáï³ñ³Ï³Ý í³í»ñ³óÙ³Ùµª Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ, Ñ³ñÏ í×³ñáÕÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÇ, Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý, ÙÇ³ÝÓÝÛ³ ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý /áñáßÙ³Ý/ å³ï×»ÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó å»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñÇó ù³Õí³ÍùÇ µÝûñÇÝ³ÏÁ, áñÁ å»ïù ¿ ïñí³Í ÉÇÝÇ áã áõß, ù³Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ ³ÛÝ Ñ³ÝÓÝ»Éáõó 15 ûñ ³é³ç, í»ñçÇÝ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¨ Ý³Ëáñ¹ »ñÏáõ ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßÇéÁ.

5.4.2.	ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ 5 /ÑÇÝ·/ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ëïáõ·áõÙÁ: êïáõ·Ù³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ áñáßáõÙ ¿ Ï³Û³óÝáõÙ áñå»ë »ÝÃ³Ï³å³É³éáõ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñ ³ÝÓÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ï³Ù Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ù»ñÅÙ³Ý Ù³ëÇÝ: ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ Çñ³í³ëáõ ¿ Ý³¨ Î³å³É³éáõÇó å³Ñ³Ýç»É Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ ¨ ëáõÛÝ »ÝÃ³Ï»ïáõÙ Ýßí³Í áñáßáõÙÝ»ñÁ Ï³Û³óÝ»É ÙÇ³ÛÝ Çñ Ñ³ñóÙ³Ý å³ï³ëË³ÝÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá.

5.4.3.	Ï³Û³óí³Í áñáßÙ³Ý Ù³ëÇÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ Î³å³É³éáõÇÝ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ áã áõß, ù³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõó Ñ»ïá 5 /ÑÇÝ·/ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:

ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÇ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ï³ÉÁ Î³å³É³éáõÇÝ ãÇ ³½³ïáõÙ »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÇ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó:

6. ä³ïíÇñ³ïáõÇ ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÏáÕÙ»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ,

í»×»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ

6.1. 	´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇù.

6.1.1. ´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÁ áñå»ë ä³ÛÙ³Ý³·ñáí í×³ñí³Í Ï³ÝË³í×³ñÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ÙÇçáó.

ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Î³å³É³éáõÇÝ Ï³ÝË³í×³ñ í×³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ, Ç ³å³ÑáíáõÙÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí í×³ñí³Í Ï³ÝË³í×³ñÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Î³å³É³éáõÇ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý, Î³å³É³éáõÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñÙ³Ý å³ÑÇó 30 (»ñ»ëáõÝ) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ --------------- ÐÐ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñÇ ³ÝÑ»ïÏ³Ýã»ÉÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇù ---------------  ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïáí: ´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³í³ëáõ ¿ áõß³óÙ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñí³ Ñ³Ù³ñ å³Ñ³Ýç»É íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóáõÙ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ --------------- ã³÷áí:

ºñ³ßË³íáñÝ ÁÝïñíáõÙ ¿ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇóª ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: ´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ï»ùëïÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ å³ñï³¹Çñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ»ï:

ºñ³ßËÇùÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý å³Ñ³Ýç Ý»ñÏ³Û³óÝ»É »ñ³ßË³íáñÇÝ: ºñ³ßËÇùáí í×³ñÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Î³å³É³éáõÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ.

6.1.2 ´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÁ áñå»ë ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ïáõÅ³ÝùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ÙÇçáó.

Æ ³å³ÑáíáõÙÝ Î³å³É³éáõÇª ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ó³ÝÏ³ó³Í í×³ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ /µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ï³ÝË³í×³ñ³ÛÇÝÝ»ñÇ/ ³Û¹ ÃíáõÙ` ïáõÅ³ÝùÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ, Î³å³É³éáõÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý å³ÑÇó 30 (»ñ»ëáõÝ) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 10 ïáÏáëÇ ã³÷áí ³ÝÑ»ïÏ³Ýã»ÉÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇù, áñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ³í³ñïáõÝ ûµÛ»ÏïÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÏïÇ /ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí/ ëïáñ³·ñáõÙÁ: Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³í³ëáõ ¿ å³Ñ³Ýç»É í×³ñ»É ïáõÅ³Ýù ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 0,1 ïáÏáëÇ ã³÷áí` áõß³óÙ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñí³ Ñ³Ù³ñ:

ºñ³ßË³íáñÝ ÁÝïñíáõÙ ¿ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇóª ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: ´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ï»ùëïÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ å³ñï³¹Çñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ»ï:

ºñ³ßËÇùÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý å³Ñ³Ýç Ý»ñÏ³Û³óÝ»É »ñ³ßË³íáñÇÝ: ºñ³ßËÇùáí í×³ñÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Î³å³É³éáõÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ.

6.1.3.	´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÁ áñå»ë ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïáõÙ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ÙÇçáó.

Æ ³å³ÑáíáõÙÝ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïáõÙ Î³å³É³éáõÇ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Î³å³É³éáõÇ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý, ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ³í³ñïí³Í úµÛ»ÏïÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÏïÇ /ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí/ ëïáñ³·ñÙ³Ý å³ÑÇó 5 ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Î³å³É³éáõÝ  Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ 5 ïáÏáëÇ ã³÷áí ³ÝÑ»ïÏ³Ýã»ÉÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùª ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í »ñ³ßËÇùÇ Å³ÙÏ»ïáí: Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Ï³ñáÕ ¿ Î³å³É³éáõÇó å³Ñ³Ýç»É ïáõÛÅ»ñÇ í×³ñáõÙ áõß³óÙ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñí³ Ñ³Ù³ñ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 0,01 ïáÏáëÇ ã³÷áí, ÇÝãå»ë Ý³¨ ãÏ³ï³ñ»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 3.4. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í í×³ñáõÙÁ:

ÎáÕÙ»ñÇ ÷áË³¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ëáõÛÝ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇù ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ÷áË³ñ»Ý Î³å³É³éáõÝ Ï³ñáÕ ¿ Ññ³Å³ñí»É  ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ 5 ïáÏáëÇ ã³÷áí í×³ñáõÙÁ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ëï³Ý³Éáõ Çñ³íáõÝùÇó, å³ÛÙ³Ýáí, áñ ³Û¹ ·áõÙ³ñÝ Çñ»Ý Ïí×³ñíÇ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÙ³Ý å³ÑÇÝ, »Ã» »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñíÇ:

ºñ³ßË³íáñÝ ÁÝïñíáõÙ ¿ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇóª ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: ´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ï»ùëïÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ å³ñï³¹Çñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ»ï:

ºñ³ßËÇùÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í å³Ñ³Ýç Ý»ñÏ³Û³óÝ»É »ñ³ßË³íáñÇÝ: ºñ³ßËÇùáí í×³ñÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Î³å³É³éáõÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ:

6.2. 	îáõÅ³ÝùÝ»ñ.

6.2.1. 	Ü³Ë³Ñ³ßíÇó ß»Õí»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ.

Ü³Ë³Ñ³ßíÇó ÃáõÛÉ ïñí³Í ó³ÝÏ³ó³Í ß»ÕÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñÁ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí Ý³Ë³å»ë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ãÇ »Õ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ»ï, Î³å³É³éáõÝ í×³ñáõÙ ¿ ïáõÛÅ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 5 ïáÏáëÇ ã³÷áí.

6.2.2.	 ä³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áï»Éáõ Ñ³Ù³ñ.

²ñï³¹ñ³Ï³Ý í×³ñáõÙÝ»ñÇ é»»ëïñÇ ¨ (Ï³Ù) í×³ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Í³ËëáõÙÁ ÑÇÙÝ³íáñáÕ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ³í»ÉÇ ù³Ý 3 /»ñ»ù/ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ áõß³óÝ»Éáõ Ï³Ù ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí í×³ñí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Í³ËëÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÑëÏáÕáõÃÛ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áï»Éáõ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ í×³ñáõÙ ¿ ïáõÅ³Ýù ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 1 ïáÏáëÇ ã³÷áí.

6.2.3.	âÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ.

²é³Ýó ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý, »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹»åùÇ Ñ³Ù³ñ, Î³å³É³éáõÝ í×³ñáõÙ ¿ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 5 ïáÏáëÇ ã³÷áí ïáõÅ³Ýù.

6.2.4.	ä³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ úµÛ»ÏïÁ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ãÑ³ÝÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ.

úµÛ»ÏïÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ýª ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 8.1 ¨ 8.3. Ï»ï»ñáõÙ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÇ Ë³ËïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Î³å³É³éáõÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ í×³ñáõÙ ¿ ïáõÅ³Ýù` Ï»ï³ÝóÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñí³ Ñ³Ù³ñ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ·ÝÇ  0,1%-Ç ã³÷áí.

6.2.5.	îáõÅ³ÝùÇ ïáõ·³Ý³ÛÇÝ µÝáõÛÃÁ.

ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ó³ÝÏ³ó³Í ïáõÅ³Ýù ÏñáõÙ ¿ ïáõ·³Ý³ÛÇÝ µÝáõÛÃ: îáõÅ³ÝùÇ í×³ñáõÙÁ Ë³ËïáõÙ ÃáõÛÉ ïí³Í ÏáÕÙÇÝ ãÇ ³½³ïáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÝÙ³Ý Ë³ËïÙ³Ùµ å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóáõÙÇó.

6.2.6.	îáõÅ³ÝùÇ í×³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á.

ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ïáõÅ³ÝùÇ í×³ñÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ ïáõÅ³ÝùÇ ·áõÙ³ñÁ å»ïù ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ Ï³Ù ïáõÅ³ÝùÇ í×³ñÙ³Ý å³Ñ³Ýç³·ñáõÙ Ýßí³Í ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³ßí»Ñ³Ù³ñÇÝ ÷áË³ÝóíÇ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³Ñ³ÝçÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ûñí³ÝÇó 5 /ÑÇÝ·/ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, Ñ³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ ïáõÅ³ÝùÇ í×³ñáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»É Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ ÙÇçáóáí:

6.3. 	 ì»×»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ï³ñ·Á.

ä³ÛÙ³Ý³·ñÇó Ï³Ù ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Í³·áÕ í»×»ñÁ ¨ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, å»ïù ¿ Ï³ñ·³íáñí»Ý ÎáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí:

ÎáÕÙ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ »Ý í»×»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý å³ñï³¹Çñ ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·` Ý³Ë³å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ áõÕ³ñÏÙ³Ý ÙÇçáóáí: ä³Ñ³ÝçÁ Ó¨³Ï»ñåíáõÙ ¿ ·ñ³íáñ  ¨ áõÕ³ñÏíáõÙ ¿ ³ÛÝ ÎáÕÙÇÝ, áñÁ ÃáõÛÉ ¿ ïí»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙ: ä³Ñ³ÝçáõÙ Ãí³ñÏíáõÙ »Ý Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ` ÑÕáõÙ Ï³ï³ñ»Éáí ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÝßíáõÙ »Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÎáÕÙÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñÇ Ë³ËïÙ³Ý í»ñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ä³Ñ³ÝçÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ãÇ Ï³ñáÕ ·»ñ³½³Ýó»É å³Ñ³ÝçÝ áõÕ³ñÏ»Éáõó 15 /ï³ëÝÑÇÝ·/ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñÁ:

´³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ãÑ³ëÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ µáÉáñ í»×»ñÁ, ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³Ù å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, áñáÝù ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇó Ï³Ù ¹ñ³ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ, ³Û¹ ÃíáõÙ ¹ñ³ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ, Ë³ËïÙ³ÝÁ, ¹³¹³ñÙ³ÝÁ Ï³Ù ³Ýí³í»ñáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ, »ÝÃ³Ï³ »Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí:

7. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÉáõÍáõÙÁ

7.1. 	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý Ññ³Å³ñí»ÉÁ ÐÐ ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 713-ñ¹ Ñá¹í³Íáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí.

ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý Ññ³Å³ñí»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó ¨ å³Ñ³Ýç»É ä³ÛÙ³Ý³·ñáí í×³ñí³Í µáÉáñ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ïñ³Ù³¹ñí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ýßí³Í í³Ûñ, »Ã» ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÏÝÑ³Ûï ¿ ¹³ñÓ»É, áñ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ã»Ý Ï³ï³ñíÇ /²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ áñ¨¿ ÷áõÉÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ï»ï³ÝóÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ /30/ ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñÇó ³í»É/ Ï³Ù ÏÏ³ï³ñí»Ý áã å³ïß³× Ó¨áí, ¨ Î³å³É³éáõÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ å³Ñ³Ýçáí ¨ Ýñ³ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ãÇ í»ñ³óÝÇ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

²Ûë ¹»åùáõÙ, Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ Ý³¨ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ñ³ïáõó»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ í³Õ³Å³ÙÏ»ï ÉáõÍÙ³Ùµ å³ï×³éí³Í íÝ³ëÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` µ³ó ÃáÕÝí³Í û·áõïÁ ¨ í»ñ³¹³ñÓÝ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇó ëï³óí³Í ÝÛáõÃ»ñÁ:

7.2. 	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇó ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ Ññ³Å³ñí»ÉÁ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ù»ç ãÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³í»Éáõ Ï³Ù ãÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í Ù³ï³Ï³ñ³ñÇó ÝÛáõÃ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ.

ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ïáõÅ³ÝùÇ í×³ñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÇ ÷áË³ñ»Ý ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý Ññ³Å³ñí»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó ¨ å³Ñ³Ýç»É ä³ÛÙ³Ý³·ñáí í×³ñí³Í µáÉáñ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ, íÝ³ëÝ»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙ ¨ ïñ³Ù³¹ñí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ýßí³Í í³Ûñ, »Ã» ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ñ³ÛïÝÇ ¹³éÝ³, áñ Î³å³É³éáõÝ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ý»ñ·ñ³í»É ¿ »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·Ç Ë³ËïÙ³Ùµ:

7.3.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇó ÙÇ³ÏáÕÙ Ññ³Å³ñí»ÉÁ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ¿³Ï³Ý Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ.

ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³í³ëáõ ¿ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý Ññ³Å³ñí»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó ¨ å³Ñ³Ýç»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í×³ñí³Í µáÉáñ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ, íÝ³ëÝ»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙ ¨ ïñ³Ù³¹ñí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ýßí³Í í³Ûñ, Î³å³É³éáõÇÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ù³ëÇÝ ·ñ³íáñ Í³ÝáõóáõÙ áõÕÕ»Éáõ ÙÇçáóáí, »Ã» Î³å³É³éáõÝ ãÇ Ï³ï³ñáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Çñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

7.4.	 ä³ÛÙ³Ý³·ñÇó ÙÇ³ÏáÕÙ Ññ³Å³ñí»ÉÁ Î³å³É³éáõÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 9.1. Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ.

Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 9.1. Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ, ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ Ï³ñ·áí Ññ³Å³ñí»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó: ²Û¹ ¹»åùáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÑ³Ù³ñíÇ ÉáõÍí³Í Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ù³ëÇÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³ÝáõóáõÙÁ ëï³Ý³Éáõ ûñÇó Ï³Ù ³ÛÉ Å³ÙÏ»ïÇó, áñÁ Ýßí³Í ÏÉÇÝÇ ³Û¹ Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç: ÎáÕÙ»ñÁ, ÷áË³¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, å³ñï³íáñíáõÙ »Ý Ï³½Ù»É ÷áË³¹³ñÓ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ ëïáõ·Ù³Ý ³Ïïª ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáí ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý å³ÑÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñí³Í ÷áË³¹³ñÓ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷Á, Ï³ï³ñí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ã³÷ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý (¹ñ³Ýó ¹ÇÙ³ó) ãÏ³ï³ñí³Í å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ã³÷Á, Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ä³ïíÇñ³ïáõÇ ïñ³Ù³¹ñ³Í ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ãÍ³Ëëí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ¨ ë³ÑÙ³Ý»Éáí ³Û¹ ãÏ³ï³ñí³Í å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý, ïñ³Ù³¹ñí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÇ »Õ³Ý³ÏÝ áõ Å³ÙÏ»ïÁ:

7.5.	 ä³ÛÙ³Ý³·ñáí í×³ñí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÁ.

ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ä³ÛÙ³Ý³·ñÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ 5 /ÑÇÝ·/ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»É Ýñ³ÝÇó áñå»ë Ù³ëÝ³ÏÇ í×³ñáõÙ /Ï³ÝË³í×³ñ/ ëï³óí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, ¹ñ³ÝÇó å³Ñ»Éáí Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ÷³ëï³óÇ Ï³ï³ñí³Í ¨ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³Ïïáí ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ: ä³ÛÙ³Ý³·ñáí í×³ñí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÝ»ÉÝ áõß³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ, áõñÇßÇ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÝ û·ï³·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ í×³ñáõÙ ¿ ÐÐ ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 411-ñ¹ Ñá¹í³Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ïáÏáëÝ»ñÁ:

8. ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ¨ úµÛ»ÏïÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý Ï³ñ·Á

8.1.	úµÛ»ÏïÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý í»ñçÝ³Å³ÙÏ»ïÁª áã áõß, ù³Ý ÙÇÝã¨ --------------------Ã.:

8.2.	Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó úµÛ»ÏïÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ñ³ÝÓÝí³Í, »Ã» úµÛ»ÏïÁ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³Ïïáí ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó:

8.3. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.1. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ÝÓÝí»É Áëï ³é³ÝÓÇÝ ÷áõÉ»ñÇª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÎáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÇ:

8.4. ØÇÝã¨ úµÛ»ÏïÇ Ñ³ÝÓÝáõÙ-ÁÝ¹áõÝáõÙÁ Î³å³É³éáõÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ýßí³Í í³Ûñ ¿ í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇó ëï³óí³Í ¨ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ãû·ï³·áñÍí³Í ÝÛáõÃ»ñÁ:

9. º½ñ³÷³ÏÇã ¹ñáõÛÃÝ»ñ

9.1  Î³å³É³éáõÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ, Ý»ñ³éÛ³É ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ (³Û¹ ÃíáõÙ` í»ñçÝ³Ï³Ý)  ßÕÃ³ÛáõÙ ¨/Ï³Ù Î³å³É³éáõÇ ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá 3 (»ñ»ù) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇ inbox@gazpromarmenia.am ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ëó»áí  Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ` Ñ³í³ëï»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí:

9.2.	ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ëïáñ³·ñÙ³Ý å³ÑÇó ¨ ·áñÍáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ --------------------Ã.:

9.3.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ µáÉáñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Éñ³óáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ÎáÕÙ»ñÇ ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ:

9.4.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ãÏ³ñ·³íáñí³Í Ñ³ñó»ñÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ »Ý ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:

9.5.	ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ï³½Ùí³Í ¿ Ñ³Û»ñ»Ý É»½íáí, Ñ³í³ë³ñ³½áñ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý áõÅ áõÝ»óáÕ »ñÏáõ ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇó, Ù»Ï³Ï³Ý ûñÇÝ³Ï Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏáÕÙÇ Ñ³Ù³ñ:

10.ÎáÕÙ»ñÇ Ñ³ëó»Ý»ñÁ, µ³ÝÏ³ÛÇÝ í³í»ñ³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ

¨ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

| ä³ïíÇñ³ïáõ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À 0091, ÐÐ, ù.ºñ¨³Ý, ÂµÇÉÇëÛ³Ý Ë×áõÕÇ 43 §²è¾ÎêÆØ´²ÜÎ-¶²¼äðàØ´²ÜÎÆ ÊàõØ´¦ ö´À Ð/Ð 23800 03097950500 ÐìÐÐ 00046317 Ñ»é. (37410) 294728 ý³ùë (37410) 294728 ì³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ- ¶ÉË³íáñ ïÝûñ»Ý __________________Հ.Թադևոսյան | Î³å³É³éáõ îÝûñ»Ý _________________ |
| --- | --- |

Ð³í»Éí³Í 1

§___¦_______2015Ã. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

§-----------------------------------------¦ ûµÛ»ÏïÇ

| Ð/Ð | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³ËëíáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | ø³Ý³ÏÁ | ØÇ³íáñÇ ·ÇÝÁ /¹ñ³Ù/ | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ·ÇÝÁ /¹ñ³Ù/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| -- |  |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |
|  | Շահույթ | % |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |
|  | ԱԱՀ | 20% |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |

*-  Աշխատանքների կատարման համար պահանջվող ստորև բերվող նյութերը (աշխատանքները) տրամադրվում են (կատարվում են) Պատվիրատուի կողմից.

| ä³ïíÇñ³ïáõ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À ì³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ- ¶ÉË³íáñ ïÝûñ»Ý ____________________ Հ.Թադևոսյան | Î³å³É³éáõ îÝûñ»Ý _________________ |
| --- | --- |

Հարկատուի որոշմամբ համապատասխան քառակուսու մեջ դրվում է «V» նշանը, իսկ չնշման դեպքում համաձայանությունը գործում է ստորագրման օրվանից մինչեւ գրավոր ձևով հետ կանչման ամսաթիվը: