ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Թալինի համայնքապետարանը ներկայացնում է իր կարիքների համար Թալին համայնքի Թամանցիներ և Կոմիտաս փողոցների գիշերային լուսավորության վերականգնման աշխատանքների ձեռքբերման ԱՄ ԹՔ ՊԸԱՇՁԲ 01/17 ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի արդյունքում 2017թ-ի մայիսի 17-ի կնքած թիվ ԱՄ ԹՔ ՊԸԱՇՁԲ 01/17 պայմանագրում 2017թ-ի հուլիսի 19-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ

Փոփոխության առաջացման պատճառը` Կողմերի մոտ անհրաժեշտություն է առաջացել երկարաձգել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը:

Փոփոխության նկարագրությունը`Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարացնել 30 օրացուցային օրով

Փոփոխության հիմնավորումը`Պայմանագրի 8.5 կետը հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ-ի 526-Ն որոշմամբ հաստատված ,,Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին,, կարգի 56-րդ կետի 4 ենթակետը

Պատվիրատու Թալինի համայնքապետարան