ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ ՊՀ

Հայաստանի Հանրապետություն

Համայնքների Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման

և մրցունակության ծրագիր

Դրամաշնորհ No. TF013724

Հետաքրքրության արտահայտման

հրավեր խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար

| Նշանակման անվանումը՝ | ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԳՅՈՒՂԱՄԵՐՁ ԴԵԳՐԱԴԱՑՎԱԾ ԱՐՈՏՆԵՐԻ ԲՈւՍԱԾԱԾԿԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ |
| --- | --- |
| Հղման համարը՝ | CARMAC-GEF-CS-14/1.2 /ըստ Գնումների պլանի/ |

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Միջազգային Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի (ԳԷՀ) կողմից ստացել է դրամաշնորհ «Համայնքների Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» ծրագիրի (ՀԳՌԿՄ) օժանդակման նպատակով և նախատեսվում է այդ գումարների մի մասով իրականացնել դիտարկում ՀՀ 6 մարզի 55 գյուղական համայնքի գյուղամերձ արոտներում և առաջարկել միջոցառումներ ուղված արոտների վերականգնմանը:

2. Խորհրդատվական ծառայությունները (այսուհետ՝ Ծառայություններ) ներառում են՝

ա. այցելություն 55 համայնքներ, կատարել գյուղամերձ արոտների դիտարկում և յուրանչյուր համայնքի համար, որտեղ կլինի անհրաժեշտությունը, ներկայացնել բուսածածքի վերականգնողական միջոցառումների առաջարկություն;

բ.	յուրաքանչյուր համայնքում վերականգնողական միջոցառումներ իրակացնելու համար առաջարկել ցուցադրական տարածք, մոտ 1 հա և առաջարկի ցուցադրական տարածքների պահպահնման (արտաքին միջամտությունների կանխման) մեխանիզմներ` խորհրդակցելով համայնքի ղեկավարի և ԱՄ ՍԿ–ի նախագահի հետ;

գ.	կատարել յուրաքանչյուր համայնքի ցուցադրական տարածքի գնահատում (դեգրադացիայի մակարդակ` բերքատվություն, բուսակազմ և արոտի այլ բնութագրիչներ(ինդիկատորներ)` մինչև բուսածածքի վերականգնողական միջոցառումների իրականացումը;

դ.	նախապատրաստել աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցը` ըստ համայնքների

ե.	կատարել յուրաքանչյուր համայնքի վերականգված ցուցադրական տարածքի գնահատում:

3. Աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 36 շաբաթվա ընթացքում` հետևյալ ժամանակացույցով. 2014թ.-ի մարտից մինչև 2015թ.-ի հունիս ամիսը:

4. «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը (ԳԾԻԳ ՊՀ) հրավիրում է այդ բնագավառում համապատասխան որակավորմամբ և փորձով անհատ խորհրդատուներին ցուցաբերել իրենց շահագրգռվածությունը դիտարկումն իրականացնելու համար:

5. Շահագրգիռ անհատ խորհրդատուն պետք է ունենա հետևյալ որակավորումները` բույսերի կամ խոտհարքների էկոլոգիա կամ համանման ոլորտի գիտական աստիճան (մագիստրոս կամ դրանից բարձր) և նմանատիպ աշխատանքների կատարման առնվազն 5 տարվա փորձ: Պետական և միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանքային փորձը` առավելություն է: Խորհդատուն պետք է ունենա նշված աշխատանքները կատարելու համար անհրաժեշտ մասնագիտական իմացություն:

6. Կարճ ցուցակի ընտրության չափանիշները հետևյալն են՝ (i) խորհրդատուի կրթությունը բույսերի կամ խոտհարքների էկոլոգիա կամ համանման ոլորտներում (ii) խորհրդատուի հիմնական գործունեությունը և ընդհանուր փորձը բույսերի կամ խոտհարքների էկոլոգիայի ոլորտում, (iii) նմանատիպ աշխատանքների իրականացման առնվազն 5 տարվա փորձ:

7. Շահագրգիռ խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրվում է Համաշխարհային Բանկի ուղեցույցների 1.9 կետին. ՎԶՄԲ վարկի և ՄԶԸ փոխառությունների և դրամաշնորհների շրջանակներում խորհրդատուների ընտրություն և վարձում Համաշխարհային Բանկի Վարկառուների կողմից, հունվար 2011 («Խորհրդատուների ընտրության ուղեցույց»), որտեղ մասնավորապես նշվում է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ (www.worldbank.org/procure):

8. Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի Խորհրդատուների ընտրության ուղեցույցով սահմանված Անհատ խորհրդատուների ընտրության ընթացակարգով (www.worldbank.org/procure):

9. Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող են ձեռք բերվել ստորև նշված հասցեում, աշխատանքային օրերին, ժամը 10:00-ից մինչև 17:00:

10. Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է հայտնեն իրենց շահագրգռվածության մասին և ներկայացնեն համապատասխան որակավորման մասին տեղեկություններ (տպագիր նյութեր, կատարված համանման ուսումնասիրությունների նկարագրություններ, տեղեկություններ փորձի և կրթության մասին) ԳԾԻԳ ՊՀ գնումների բաժին մինչև 2014թ. մարտի 14-ը: Փաստաթղթերը ներկայացնելու, ինչպես նաև, լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել ստորև բերված հասցեով.

Երևան, Կոմիտաս փող. 54 Բ, 3-րդ հարկ;

Հեռ. 297301, 297302; ֆաքս 297308;

Էլ-փոստ. info@arspiu.com