***ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ***

 ***ՊԸ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ N ԿՄԶՀ-ՊԸԱՇՁԲ-13/2***

***ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ***

Պատվիրատուն՝ Զորավանի գյուղապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզ, գյուղ Զորավան 1-ին փող., շենք 19 հասցեում, ստորև ներկայացնում է *ԿՄԶՀ-ՊԸԱՇՁԲ-13/2* ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում 2013թ-ի դեկտեմբերի 5-ին կնքված պայմանագրում 2014թ-ի մարտիի 28-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ Դեռևս ընթացքի մեջ են աշխատանքները, առկա է Կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն ու պատասխանատու ստորաբաժանման գրավոր եզրակացությունը::

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում:

Մասնավորապես` Մինչև 2014թ. ապրիլի 30

Փոփոխության հիմնավորում: գլխավոր հատակագծի կազմման աշխատանքների սահմանված ժամկետը չի բավարարում, քանի որ բնապահպանական և քաղաքաշինական փորձաքննության ընթացքում ի հայտ են եկել դիտողություններ, որոնց շտկման համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ ժամանակ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Անուշ Մնացականյանին:

Հեռախոս՝098 994 694:

Էլ. փոստ՝ zoravan@mail.ru

Պատվիրատու` Զորավանի գյուղապետարան