ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ 
ՀՀՄՆՄԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-14/90>>
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
      Պատվիրատուն՝ ՀՀ մշակույթի նախարարության <<Մշակութային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ-ն, որը գտնվում է քաղաք Երևան, Կառավարական շենք N 3, 7-րդ հարկ հասցեում, 

   ստորև ներկայացնում է 
ՀՀՄՆՄԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-14/90>> ԲԸԱՀ ընթացակարգի
արդյունքում 2014թ-ի օգոստոսի 28-ին կնքված պայմանագրում 2014թ-ի նոյեմբերի 26-ին  կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ                         Գրքի տպագրության հեը կապված առաջացել են  

                                                               որոշակի խնդիրներ:
Փոփոխության նկարագրություն 
Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում:
Մասնավորապես`                                    Մինչև 2014թ. Դեկտեմբերի 25
Փոփոխության հիմնավորում:
Գրքի հրատարակման աշխատանքները  նշված ժամկետում հնարավոր չէ իրականացնել, քանի որ տպագրական  աշխատանքներում որոշակի խնդիրներ են առաջացել:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ 
ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Տաթևիկ Սուքիասյանին
Հեռախոս՝ 010 58 51 67:

Էլ. փոստ՝ tatevik-1981@rambler.ru
Պատվիրատու` ՀՀ մշակույթի նախարարության <<Մշակութային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ
